## actions_comm_GMA
Axe	Objectif	N° action	Action	Détails	Priorité	Source	PDM	Pilote(s)	Partenaires	CINOR	CIREST	CASUD	CIVIS	TCO	FDAAPPMA	OE	OFB	DEAL	DAAF	DMSOI	CD974	Région	RNNESP	Autre	Avancement	Détail avancement	Suivi SEB	réunion OE/FD/DEAL 07/03/2023	réunion OFB 28/02/2023	Financement pressenti	Remarque interne DEAL
1. Restaurer les milieux aquatiques	1.1 Rétablir la continuité écologique	1.1.1	Rendre franchissables et suivre tous les ouvrages sur les cours d’eau en liste 2 (article L214-17 du code de l’environnement), à la montaison comme à la dévalaison	En particulier : / - traiter les 14 obstacles identifiés en priorité P1+ du plan régional de restauration de la continuité : seuilBourbon, seuil prise d'eau Bengalis, radier de Beauvallon, barrage et contre-barrage du Bras de la Plaine, radiers de la piste chantier du barrage du Bras de la Plaine, piste carriers de la rivière Saint-Etienne, Estacades de la rivière du Mât, canaux de pêche bichiques des rivières du Mât, Saint-Denis, Saint-Jean, Roches, Marsouins, Saint-Etienne, Galets / - Suivre les dispositifs de franchissement des ouvrages aménagés, notamment : le barrage AEP de la rivière Saint Denis (CINOR), la rampe du petit Bras de Cilaos (Département) , les rampes à plots du Bras de la Plaine (Département) / - Etudier la dévalaison des larves de cabot bouche ronde sur les ouvrages EDF de la Rivière Langevin et adapter les mesures de gestion en conséquence. Partager les résultats en commission	1	Poursuite plan 2018-2022 , Plan de restauration de la continuité écologique, Étude en vue de la protection des espèces (2019), PDM (mesures 85 à 101)	x	MO d’ouvrages	DEAL	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	En cours	- cf. plan d'action restauration de la continuité écologique	Mélodie				- Réunion TCO/DEAL du 30/03/2023 : pas d'intérêt du TCO d'accompagner les pêcheurs (pas de demande non plus)
1. Restaurer les milieux aquatiques	1.1 Rétablir la continuité écologique	1.1.2	Mettre en place des études volumes prélevables (EVP) sur les rivières en déséquilibre quantitatif	En priorité sur les 3 rivières de cirques, Ravine St-Gilles, Bras de la Plaine, Rivière Saint-Denis	1	PDM (mesures 34, 38 et 42)	x	CINOR, CIREST, CASUD, CIVIS, TCO	DEAL, OE, Département	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	En cours	- L’étude globale rivière du Mât lancée en 2022 intègre une EVP (CIREST). / - Etudes sur les assecs en cours sur les 3 rivières de cirque (Département).	Mélodie	x	x		- Réunion OE/FD du 07/03/2023 : rivière Saint-Denis : étude DMB en cours. AM : cadre réglementaire à préciser (cdc ?). JB : OE pourrait être co-financeur au titre du programme d'aide et par convention. Bien préciser le cadre méthodologique. Contacter l'INRAE pour porter ça au niveau national ? Sont neutres. Vérifier comment les études déjà lancées permettent de répondre à la question (EVP r. Mât, études BdP, Département) / → préciser cadre réglementaire, creuser la question de la participation potentielle de l’INRAE, contribution des études en cours aux objectifs des EVP
1. Restaurer les milieux aquatiques	1.1 Rétablir la continuité écologique	1.1.3	Mettre en place, suivre et augmenter si besoin le débit réservé sur l’ensemble des ouvrages (article L214-18 du code de l’environnement)		1	PDM (mesures 71 à 84, 126 à 130)	x	MO d’ouvrages	DEAL	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	En cours	- 05/05/2023 : travail en cours pour harmoniser les modalités de suivi du débit réservé	Mélodie				- Réunion TCO/DEAL du 30/03/2023 : lien potentiel avec la CREOLE (régie autonome) sur la ravine Saint-Gilles
1. Restaurer les milieux aquatiques	1.1 Rétablir la continuité écologique	1.1.4	Actualiser et adapter si nécessaire les procédures de gestion des embouchures ou des cordons littoraux	En particulier : / - Réaliser une étude sur la connexion hydrobiologique et sédimentaire entre la ravine Saint-Gilles et l’océan / - Actualiser et adapter la gestion du cordon littoral de l’Etang du Gol	2	PDM (mesures 131, 132)	x	TCO, CIVIS		0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	En cours	- 30/03/2023 : étude sur la reconnexion de la ravine Saint-Gilles vient d'être livrée	Pascal				- Réunion TCO/DEAL du 30/03/2023 : actions à court teme préconisées : reprise vanne et ajout PAP, et à moyen terme ouverture cordon. Les études CEREMA poussaient plutôt à gérer via la vanne
1. Restaurer les milieux aquatiques	1.2 Mettre en place des plans de gestion à des échelles stratégiques	1.2.1	Mettre en place des plans de gestion de rivière au moins sur les 3 rivières de cirque	En particulier : / - réaliser les actions issues du plan de gestion de la rivière du Mât et de la rivière Sainte-Suzanne / - initier des plans de gestion sur la rivière Saint-Etienne, la rivière des Galets, la ravine Saint-Gilles et la Rivière Saint-Denis	1	Poursuite plan 2018-2022. PDM (mesures 147, 148)	x	CINOR, CIREST, CASUD, CIVIS, TCO	OE, DEAL, OFB, FDAAPPMA	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	En cours	- Lancement en 2022 de l’élaboration d’une stratégie GEMA avec des focus sur la ravine Ermitage et la Ravine Saint-Gilles (TCO). / - Lancement en 2022 d’une étude globale sur la rivière du Mât (CIREST) / - Plan de gestion de la rivière Sainte-Suzanne : AAPPMA SA doit se rapprocher de la CINOR (MO) pour réactiver le comité de suivi	Mélodie	x	x		- Réunion TCO/DEAL du 30/03/2023 : même s’il faut attendre ce qui sortira de la stratégie GEMA, pas de priorité donnée à ce stade par le TCO sur riv. Galets (la rivière « se gère elle-même », on ne retrouve pas les enjeux lagon, assainissement, inondations, flottantes, ZH qu’il peut y avoir sur Saint-Gilles) / - Réunion OE/FD du 07/03/2023 : OE OK pour que les EPCI lancent ce sujet. Cadre déjà prévu dans le PPI (rédaction des plans et mise en oeuvre des actions, dès lors qu'on n'est pas dans la gestion mais la restauration). MG : pas de cadre réglementaire pour contraindre
1. Restaurer les milieux aquatiques	1.2 Mettre en place des plans de gestion à des échelles stratégiques	1.2.2	Mettre en place des plans de gestion des zones humides	En particulier : / - mettre en œuvre le plan de gestion de la réserve de l’Etang de Saint-Paul / - Reconnecter la ravine Bernica et l’Etang de Saint-Paul / - mettre en œuvre le plan de gestion des ZH de la CIVIS et le contrat d’étang du Gol / - définir et mettre en œuvre un plan de gestion et de restauration de la zone humide de l’Ermitage	1	PDM (mesures 146)	x	RNNESP, CINOR, CIREST, CASUD, CIVIS, TCO	OE, DEAL, OFB, FDAAPPMA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	En cours	- Plan de gestion de zones humides en cours de finalisation sur le territoire de la CIVIS. / - Gestion de la zone humide de l’Ermitage en cours de réflexion dans le cadre de la stratégie GEMA du TCO / - Plan de gestion 2022-2031 de la réserve de l’Etang de Saint-Paul mis en consultation en octobre 2022	Mélodie				- Réunion TCO/DEAL du 30/03/2023 : Projet de reméandrage de la ravine Ermitage dans la ZH : pour VD, complexe car gazonnière au milieu, et sentier qui nécessiterait la mise en place de la pompe (+ BRGM : mitigé car bienfaits seraient limités). Attente résultat de l’étude / - Réunion OE/FD du 07/03/2023 : CIVIS en stand by sur le plan de gestion des ZH.
1. Restaurer les milieux aquatiques	1.2 Mettre en place des plans de gestion à des échelles stratégiques	1.2.3	Mettre en oeuvre les plans directeurs de conservation (PDC Loche des sables et PDC Anguilles)	Désigner un animateur pour les deux PDC et mettre en œuvre le plan d’actions de chaque PDC	1	Poursuite plan 2018-2022			OE, DEAL, OFB, FDAAPPMA, AAPPMA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	En cours	- 04/2023 : relance des PDC et recherche de porteurs pour les actions de ces PDC validés en 2018 mais non mis en œuvre	Valentin	x		OFB, CCT, OE
1. Restaurer les milieux aquatiques	1.2 Mettre en place des plans de gestion à des échelles stratégiques	1.2.4	Mettre en œuvre le programme d’actions du PDPG 2022-2027 (Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles)		1	PDM (mesure 121)	x	FDAAPPMA	OE, DEAL, OFB, FDAAPPMA, AAPPMA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	En cours	PDPG validé par arrêté préfectoral du 12/04/2022	Valentin
1. Restaurer les milieux aquatiques	1.3 Lutter contre les espèces exotiques envahissantes	1.3.1	Généraliser les réponses rapides de lutte contre les espèces de faune exotique envahissante en cas de détection précoce		1	Nouvelle action		DEAL, RNNESP, CINOR, CIREST, CASUD, CIVIS, TCO		1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	En cours	- Tests de lutte à venir sur plusieurs espèces (OCEA Consult’ / NOI) / Action de lutte initiée en 2022 par la DEAL en lien avec la FDAAPPMA et OCEA Consult’ suite à une détection dans le Sud d’Ancistrus sp (poisson lave-vitre)	Eve ?		x	OFB (AMI recherche-actions), Opérations coup de poing, Fonds vert	- Réunion OFB 28/02/2023 : H. UDO : cf. AMI OFB recherche actions dès le 27 mars, ou financement actions coup de poing. B. Valadou : lutte contre EEE = P1 du PNMA
1. Restaurer les milieux aquatiques	1.3 Lutter contre les espèces exotiques envahissantes	1.3.2	Partager les outils et protocoles de lutte contre les plantes aquatiques exotiques envahissantes (laitues et jacinthes d’eau)	Explorer en particulier les techniques de lutte biologique	2	Nouvelle action		DEAL, RNNESP, CINOR, CIREST, CASUD, CIVIS, TCO		1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Non réalisé	Action de lutte régulièrement en place sur la ravine Saint-Gilles, la ravine Ermitage, l’étang de Saint-Paul, la mare à poule d’eau	Eve ?		x	OFB (AMI recherche-actions), Opérations coup de poing, Fonds vert	AM : AVIPOLE souhaitait expérimenter utilisation laitues pour litière ou compost. KR : CIRAD prêt à partir, mais réticence lutte bio / mouche bleue / - Réunion OFB 28/02/2023 : H. UDO : cf. AMI OFB recherche actions dès le 27 mars, ou financement actions coup de poing. B. Valadou : lutte contre EEE = P1 du PNMA
1. Restaurer les milieux aquatiques	1.3 Lutter contre les espèces exotiques envahissantes	1.3.3	Mettre en place des plans territoriaux pluriannuels de lutte contre les plantes exotiques envahissantes (laitues et jacinthes d’eau)	En particulier sur la Mare à poule d’eau (liste des sites d’intervention prioritaires à compléter)	2	Nouvelle action		RNNESP, CINOR, CIREST, CASUD, CIVIS, TCO		1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Non réalisé		Eve ?		x	OFB (AMI recherche-actions), Opérations coup de poing, Fonds vert	- Réunion OFB 28/02/2023 : H. UDO : cf. AMI OFB recherche actions dès le 27 mars, ou financement actions coup de poing. B. Valadou : lutte contre EEE = P1 du PNMA
1. Restaurer les milieux aquatiques	1.4 Lutter contre les pollutions	1.4.1	Lutter contre les pollutions chimiques dans les cours d’eau et étangs côtiers soumis à fortes pressions	Faire un lien avec les plans de gestion (actions 1.2.2 et 1.2.3) / Viser en particulier : / - Etang du Gol : nutriments et phytosanitaires / - Etang de Saint-Paul / - Rivière Saint Jean : nitrates et phytosanitaires / - Rivière Bras-Panon : phytosanitaires / - Rivière Sainte-Suzanne, : phytosanitaires / - Ravine Saint Gilles : nitrates et phytosanitaires	1	Étude en vue de la protection des espèces (2019), PDC loche des sables (2017)		RNNESP, TCO, CIVIS, CIREST, CINOR	DEAL	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Non réalisé		Pascal ou Valentin ?		x	OFB, CCT, OE	- Réunion TCO/DEAL du 30/03/2023 : TCO pas mûr pour animation territoriale à ce stade (en dehors de l’animation institutionnelle réalisée dans el cadre de la stratégie GEMA) / - Réunion OFB 28/02/2023 : A. Carlier : 40-50 % études prises en charge par OFB (déjà financé dans le cadre de SIB). Puis mise en œuvre. Essayer d’avoir portage EPCI, avec une stratégie en partenariat avec une association. Chercher cofinancement OE ? Contrats de baie en hexagone : toutes les personnes qui peuvent avoir des aides sont signataires → stratégie complète / H. Udo : MAJ Pressagridom sera dispo en 2024 → le tester sur un BV à La Réunion ?
1. Restaurer les milieux aquatiques	1.4 Lutter contre les pollutions	1.4.2	Présenter annuellement en commission un bilan de la mise en œuvre du plan régional de réduction des produits phytopharmaceutiques		1	Nouvelle action		DAAF	DEAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Non réalisé	Plan de réduction des produits phytoparmaceutiques en cours de relance par la DAAF et la DEAL (mise en place de GT)	Pascal ou Valentin ?
2. Faire évoluer la réglementation	2.1 Renforcer la réglementation nationale sur la protection des espèces amphihalines	2.1.1	Aboutir à la signature du décret renforçant les mesures de protection des espèces amphihalines		1	Poursuite plan 2018-2022, Étude en vue de la protection des espèces (2019), PDM (mesure 102)	x	DEAL		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	En cours	- avril 2023 : projet de décret remonté à la DEB, intégrant les résultats de la concertation locale réalisée d’octobre 2022 à février 2023	Valentin
2. Faire évoluer la réglementation	2.1 Renforcer la réglementation nationale sur la protection des espèces amphihalines	2.1.2	Aboutir à un arrêté ministériel permettant la mise en œuvre de la réglementation sur les frayères (articles L432-3 et R432-1 du code de l’environnement)		1	Poursuite plan 2018-2022, Étude en vue de la protection des espèces (2019)		DEAL		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Non réalisé		Valentin
2. Faire évoluer la réglementation	2.1 Renforcer la réglementation nationale sur la protection des espèces amphihalines	2.1.3	Protéger par arrêté ministériel la chevrette des Mascarins (Macrobrachium hirtimanus = écrevisse gros crocs) au titre de la réglementation sur les espèces protégées (L411-1 du code de l’environnement)	Action à réaliser si l’espèce n’est pas éteinte (cf. action 5.2.1). / Approfondir l’analyse de l’efficacité de cette mesure par rapport à d’autres moyens de protection (interdiction de la pêche, protection des frayères, restaurations de population par translocation…)	2	Poursuite plan 2018-2022. Étude en vue de la protection des espèces (2019)		DEAL		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Non réalisé		Valentin
2. Faire évoluer la réglementation	2.2 Mettre en œuvre et suivre la réglementation régionale de la pêche des bichiques	2.2.1	Finaliser avant l’ouverture de la saison de pêche de septembre 2023 la régularisation des pêcheries en canal des différentes embouchures (dossiers d’AOT et loi sur l’eau)		1	Poursuite plan 2018-2022. PDM (mesures 103, 105 à 116)	x	DEAL	DMSOI, OFB (DMSOI), CRPMEM, FDAAPPMA, CINOR, CIREST, CASUD, CIVIS, TCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	En cours	Prestation d’accompagnement par OCEA consult’ financée par la DEAL sur 10 rivières (Rivières du Mât, des Marsouins, des Roches, Langevin, Saint-Étienne, Saint-Denis, Rivière des Pluies, Rivière Saint-Jean, Rivière des Remparts, et Rivière des Galets, complétée en 2023 sur 4 autres rivières (Rivière Sainte-Suzanne, Ravine du Petit-Saint-Pierre et Rivière de l’Est)	Thomas
2. Faire évoluer la réglementation	2.2 Mettre en œuvre et suivre la réglementation régionale de la pêche des bichiques	2.2.2	Aboutir avant l’ouverture de la saison de pêche de septembre 2023 à la régularisation des différentes catégories de pêcheurs de bichiques (déclaration des vouves, permis, déclaration des équipes de pêche, licences ADAPAEF, déclaration des captures)		1	Poursuite plan 2018-2022. PDM (mesure 103)	x	DMSOI, DEAL	COPIL réglementation bichiques (BNOI, FDAAPPMA, OE, CRPMEM)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	En cours	- Licences ADAPAEF (pêche amateur amont LSE) : 105 demandes reçues en 2022 et 89 licences attribuées)	Valentin
2. Faire évoluer la réglementation	2.2 Mettre en œuvre et suivre la réglementation régionale de la pêche des bichiques	2.2.3	Etablir un suivi et un bilan de la réglementation issue de l’arrêté préfectoral du 30/12/2021 en vue d’une évolution éventuelle en 2024		1	PDM (mesure 117)	x	DEAL, DMSOI	COPIL réglementation bichiques (BNOI, FDAAPPMA, OE, CRPMEM)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	Non réalisé	- 2023 : première bancarisation en cours des données de capture / - 2022 : Echanges OE/FDAAPPMA/DEAL/OCEA Consult/INRAE/OFB en 2022 pour mettre en place un programme de suivi global des cabots bouche ronde composé de 4 volets : remontée des bichiques aux embouchures (lancé en septembre 2022 avec projet Bichicam 3), prélèvements par la pêche bichiques (carnets de capture obligatoires depuis 2022), populations de juvéniles et adultes en rivière, dévalaison de larves	Valentin			BOP113, OE, CCT
2. Faire évoluer la réglementation	2.3 Renforcer la réglementation relative aux zones humides	2.3.1	Aboutir à un arrêté ministériel définissant les critères de caractérisation des zones humides à La Réunion au titre de l’article R211-108 du code de l’environnement		1	Nouvelle action		OFB, DEAL		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	En cours	Projet de définition des critères à l’échelle des DOM relancé par l’OFB en 2022. Prototypes de protocole réalisés fin 2022 et seront testés sur le terrain en juin-juillet 2022. Arrêté attendu au 1er semestre 2024	Valentin
3. Lutter contre le braconnage	3.1 Renforcer les moyens de contrôles et de surveillance des milieux aquatiques	3.1.1	Renforcer les moyens de l’unité littorale des affaires maritimes (DMSOI/ULAM)	Objectif d’aboutir à 5 ETP fin 2024	1	Poursuite plan 2018-2022		DMSOI		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	En cours	En 2022 : 4 agents assermentés	Valentin
3. Lutter contre le braconnage	3.1 Renforcer les moyens de contrôles et de surveillance des milieux aquatiques	3.1.2	Créer un corps de gardes jurés du CRPMEM	Objectif d’aboutir à 2 postes fin 2023	2	Poursuite plan 2018-2022. PDM (mesure 118)	x	CRPMEM		0	0	0	0	0	0	0	0	1	Non réalisé	Réflexion en cours pour préciser les missions et le périmètre (pêcheurs professionnels uniquement ou bien également pêcheurs de loisir)	Valentin
3. Lutter contre le braconnage	3.1 Renforcer les moyens de contrôles et de surveillance des milieux aquatiques	3.1.3	Organiser des formations en nombre suffisant pour permettre l’assermentation des agents en charge du contrôle des milieux aquatiques	En particulier :aboutir à l’assermentation des gardes de la RNNESP	1	Poursuite plan 2018-2022		OFB	RNNESP	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Non réalisé		Valentin		x		- GSR : difficultés pour Nicolas en tant que chef de SEB à porter le sujet, mais avait réussi à mettre en place une formation finalement. Pas priorité pour MM. Difficile même pour les agents OFB. Par ailleurs, certaines sessions doivent être faites sur place , mais pas toutes (ex : comment faire une planque). / - Réunion OFB 28/02/2023 : H. Udo : vont faire le lien avec service police, on en reparler en mars lors de leur venue à La Réunion
3. Lutter contre le braconnage	3.1 Renforcer les moyens de contrôles et de surveillance des milieux aquatiques	3.1.4	Mettre en place et pérenniser des actions de médiation et de surveillance des milieux aquatiques au moins sur les 3 rivières de cirque	En particulier : / - pérenniser la brigade sur la Rivière Saint-Etienne (2,5 ETP en place jusqu’en février 2024) / - pérenniser la brigade sur la rivière du Mât (2,5 ETP en place jusqu’en septembre 2025) / - Elargir le périmètre d’action sur les autres rivières de la CIREST : rivière des Marsouins et rivière des Roches / - mettre en place une brigade sur la rivière des Galets et la ravine Saint-Gilles / - remettre en place une action sur la rivière Saint-Denis (forts enjeux sur cette rivière urbaine : continuité écologique, pêcherie de bichiques, écopaturage, filets anti-déchets, projet découverte de la rivière, EEE, implication citoyenne, aire éducative…) / - Elargir le périmètre d’action sur l’ensemble des rivières du territoire de la CINOR	1	Poursuite plan 2018-2022. PDM (mesure 118)	x	Région, Département, FDAAPPMA, AAPPMA, CINOR, CIREST, CASUD, CIVIS, TCO		1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	En cours	Les brigades suivantes sont en place : / - rivière du Mât : convention signée fin 2022 entre Région, AAPPMASA, CIREST, CG974. La brigade, en place pour 3 ans, est constituée de 2,5 ETP portés par des salariés de l’AAPPMASA (même modèle que sur la rivière Saint-Etienne) / - Rivière Saint-Etienne : la brigade, en place jusqu’en février 2024, est constituée de 2,5 ETP portés par des salariés de la FDAPPMA / Concernant la rivière Saint-Denis : mission de médiation précédente interrompue prématurément en juin 2022 suite à problème RH. / Concernant la rivière des Galets et la ravine Saint-Gilles, réflexion à menser dans le cadre de la stratégie GEMA du TCO en cours d’élaboration (fin des ateliers début 2023)	Valentin	x	x	Privilégier EPCI, Département et région, à défaut CCT	- Réunion TCO/DEAL du 30/03/2023 : pourquoi pas élargir le périmètre d’intervention de la brigade verte du TCO (15 agents qui font des déchets, et sur le papier de l’assainissement). A voir / Demander à Armand qui est le contact à la région / - Réunion OE/FD du 07/03/2023 : / Ajout des rivières Roches, Marsouins (nouvelle association de pêche des rivières de l’Est pourrait porter le sujet). FD prend l’attache de la CIREST pour tâter le terrain / Ajout des autres rivières CINOR, même si concerne une autre AAPPMA (AM : 2 postes financés sur la CINOR pluies (convention AAPPMA / CINOR), saint denis et sainte marie, convention en cours de signature A RECUPERER) / Action médiation environnementale sur Rivière Saint-denis (ex. action 415) basculée ici. Sur ce dossier, différends entre AAPPMA Nord et Région (qui finançait via MC NEO), la FD a essayé de pallier. JB : rivière pas prioritaire pour lui (pas un réservoir de biodiversité). / Financement OE complexe, a priori pas possible car correspond à du fonctionnement. (éventuellement possible pour acquisition matériel, formation)… → plutôt rechercher financement EPCI, Région, Département) / - récupérer cdc brigade et ancienne prestation riv. Sindni auprès de la FD. Plan de gestion en complément ? Lien entre acteurs / - Réunion OFB 28/02/2023 : pas de financement OFB de poste pérenne. Eventuellement présenter uniquement le financement pour la mise en place sur les nouvelles rivières (mais paraît hasardeux)
3. Lutter contre le braconnage	3.1 Renforcer les moyens de contrôles et de surveillance des milieux aquatiques	3.1.5	Former les agents des brigades d’éco-gardes et viser leur assermentation à terme	Formation sur 1 ou 2 jours alternant salle et terrain	1	Nouvelle action		FDAAPPMA	OE, DEAL, OFB (BNOI)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Non réalisé		Valentin
3. Lutter contre le braconnage	3.2 Augmenter la pression de contrôle	3.2.1	Augmenter le nombre de jours de contrôles sur les espèces amphihalines en rivière et en mer suite au renforcement des effectifs des services de police		1	Poursuite plan 2018-2022, PDM (mesure 119)	x	MIPE	DEAL, DMSOI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	En cours	- Renforcement des contrôles bichiques dans le cadre de la nouvelle réglementation	Valentin
3. Lutter contre le braconnage	3.2 Augmenter la pression de contrôle	3.2.2	Renforcer les contrôles de police sur les ventes et filières de commercialisation des produits de la pêche		1	PDM (mesure 120)	x	OCLAESP, DMSOI, OFB (BNOI)	DEETS, Gendarmerie	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	Non réalisé		Valentin
3. Lutter contre le braconnage	3.3 Coordonner les actions de police au sein de la MIPE	3.3.1	Elaborer en MIPE une stratégie annuelle de contrôle des migrateurs amphihalins identifiant les secteurs et périodes d’intervention prioritaires, en rivière et en mer	Cibler en particulier : / - Pour la loche des sables : rivière du Mât, rivière Saint-Etienne (voir détails dans les PDC) / - Pour les anguilles : Saint-Jean, Roches, Marsouins, Saint-Etienne, Mât (voir détails dans les PDC) / - Pour les bichiques : note spécifique / Faire produire par la commission une proposition de zones à enjeu patrimonial pour alimenter la réflexion de la MIPE.	1	Poursuite plan 2018-2022. PDC anguilles et PDC loche des sables (2017)		MIPE		0	0	0	0	0	0	0	0	1	Non réalisé		Valentin
3. Lutter contre le braconnage	3.3 Coordonner les actions de police au sein de la MIPE	3.3.2	Réaliser un bilan des contrôles de la pêche des bichiques deux fois par an (à l’ouverture et à la fermeture) et communiquer dessus à destination du grand public		1	Nouvelle action		DEAL, DMSOI	BNOI, FDAAPPMA, Gendarmerie, Parquets, OCLAESP	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	Non réalisé		Valentin
3. Lutter contre le braconnage	3.3 Coordonner les actions de police au sein de la MIPE	3.3.3	Présenter annuellement en commission un bilan des contrôles réalisés sur les cours d’eau par les différents services de police	Produire en particulier : / - une carte localisant les infractions / - des bilans quantitatifs sur le nombre d’infractions, d’outils de pêche ou de poissons saisis / - des bilans qualitatifs sur la liste des espèces braconnées	2	Nouvelle action		DEAL, DMSOI	BNOI, FDAAPPMA, Gendarmerie, Parquets, OCLAESP	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	Non réalisé		Valentin
4. Sensibiliser à la richesse et à la vulnérabilité des milieux aquatiques	4.1 Sensibiliser et informer le grand public	4.1.1	Définir une stratégie commune de communication proactive sur la conservation des espèces amphihalines (communiqués de presse, site internet, Facebook)		1	PDM (mesures 280, 281)	x	OFB, DMSOI, DEAL, FDAAPPMA, OE		0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	Non réalisé	1 à 2 communiqués de presse diffusés chaque année par la préfecture au sujet des bichiques	Valentin		x	CCT	- Réunion OFB 28/02/2023 : peut être intégré à un projet plus global par ex. porté par la FDAAPPMA, en accord avec projet plus global
4. Sensibiliser à la richesse et à la vulnérabilité des milieux aquatiques	4.1 Sensibiliser et informer le grand public	4.1.2	Réaliser une vidéo sur les bichiques et en assurer une large diffusion		1	Nouvelle action		FDAAPPMA	DEAL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Réalisé	Projet réalisé d’octobre 2022 à février 2023. Vidéo finalisée et diffusée à l’adresse https://vimeo.com/782216765	Valentin			BOP113
4. Sensibiliser à la richesse et à la vulnérabilité des milieux aquatiques	4.1 Sensibiliser et informer le grand public	4.1.3	Créer des supports pédagogiques sur les amphihalins à destination des enfants	En particulier : / - Caravane pédagogique (exposition itinérante permettant de sensibiliser sur le terrain) / - livret pédagogique et guide d’identification	2	Poursuite plan 2018-2022. PDM (mesures 280, 281, 282)	x	FDAAPPMA	AAPPMA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	En cours	Livret pédagogique et guide d’identification bien avancés, devraient paraître en 2023	Valentin
4. Sensibiliser à la richesse et à la vulnérabilité des milieux aquatiques	4.1 Sensibiliser et informer le grand public	4.1.4	Créer des supports pédagogiques pour les AAPPMA	Doter chaque AAPPMA de supports dédiés (par ex. sur le cycle des cabots bouche ronde pour la rivière Saint-Denis)	2	Poursuite plan 2018-2022. PDM (mesures 280, 281, 282)	x	FDAAPPMA	AAPPMA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	En cours		Valentin		x	OFB, OE	A rediscuter avec l’OE qui souhaite s’investi sur la comm (interviennent uniquement en comm sous forme de co-maitrise d’ouvrage) ?
4. Sensibiliser à la richesse et à la vulnérabilité des milieux aquatiques	4.2 Sensibiliser et informer les élus et partenaires techniques	4.2.1	Prévoir à chaque commission un temps de partage synthétique des dernières connaissances sur les milieux aquatiques		1	Nouvelle action		DEAL, OE		0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	En cours		Valentin
4. Sensibiliser à la richesse et à la vulnérabilité des milieux aquatiques	4.2 Sensibiliser et informer les élus et partenaires techniques	4.2.2	Organiser annuellement une formation locale de découverte des espèces amphihalines à destination des décideurs et des techniciens (collectivités, services de l’État)	Formation d’une demi-journée ou d’une journée pour acculturer les nouveaux arrivants ou faire un recyclage. Sensibiliser aux besoins des espèces amphihalines, aux actions de conservation et de prise en compte dans les projets	2	Poursuite plan 2018-2022. PDPG 2022-2027 – action FD08. PDM (mesure 283)	x	FDAAPPMA		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Non réalisé		Valentin	x	x	OFB, OE, BOP113
4. Sensibiliser à la richesse et à la vulnérabilité des milieux aquatiques	4.2 Sensibiliser et informer les élus et partenaires techniques	4.2.3	Organiser régulièrement un moment d’échange sur les amphihalins pour partager les retours d’expérience et nouvelles études entre professionnels	S’inspirer du modèle du séminaire GECOBIO organisé par le PNRun, ou du COPIL chiroptères	1	Poursuite plan 2018-2022		FDAAPPMA		0	0	0	0	0	0	0	0	Non réalisé		Valentin	x	x	OFB, OE, BOP113	- Réunion OE/FD du 07/03/2023 : JB : besoin issu du PNA. Tous les ans = trop fréquent. A Metro : action issue d’un AAP OFB. Quel public on vise ? Le besoin est partagé, mais quelle forme ? Besoin Pour les étudiants et universitaires, tous les 3 ans ? MG : faire comme le COPIL chiroptères ? FD pourrait piloter / - Réunion OFB 28/02/2023 : H. Udo : financement des GT DCE par l’OFB, a financé séminaire sur les ZH aux Antilles autrefois → a priori possible de recommencer. A anticiper par contre. / B. Valadou : pensait qqch plus large en interDOM, a minima Mayotte. Si limité aux amphihalins, risque de rester dans l’entre-soi
4. Sensibiliser à la richesse et à la vulnérabilité des milieux aquatiques	4.2 Sensibiliser et informer les élus et partenaires techniques	4.2.4	Créer et alimenter régulièrement un espace documentaire en ligne pour partager les guides techniques sur les amphihalins		1	Poursuite plan 2018-2022. PDM (mesure 283)	x	DEAL	Membres de la commission milieux aquatiques	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	En cours	Travail de compilation des sources bibliographiques finalisé par la DEAL en juin 2022, diffusion à organiser	Valentin
4. Sensibiliser à la richesse et à la vulnérabilité des milieux aquatiques	4.2 Sensibiliser et informer les élus et partenaires techniques	4.2.5	Produire et diffuser des guides sur les modalités d’entretien et de confortement de berges respectueuses des milieux aquatiques (notamment via le génie végétal)	En particulier : / - produire un guide à destination des agents en charge de l’entretien des espaces verts / - diffuser les résultats du projet VEGETALI lorsqu’il seront disponibles	2	Nouvelle action		FDAAPPMA, ARBRE		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Non réalisé		Mélodie			Fonds vert
4. Sensibiliser à la richesse et à la vulnérabilité des milieux aquatiques	4.2 Sensibiliser et informer les élus et partenaires techniques	4.2.6	Créer un guide naturaliste sur les espèces indigènes et exotiques de poissons et macrocrustacés		2	Poursuite plan 2018-2022		FDAAPPMA		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Non réalisé	Panneaux créés pour l’AAPPMA sur le Petit Etang	Valentin		x	OFB, OE, BOP113, CCT	- GSR : à rediscuter avec l’OE qui souhaite s’investir sur la comm (interviennent uniquement en comm sous forme de co-maitrise d’ouvrage) ?
4. Sensibiliser à la richesse et à la vulnérabilité des milieux aquatiques	4.2 Sensibiliser et informer les élus et partenaires techniques	4.2.7	Mettre en place des outils de sensibilisation sur les zones humides et leurs fonctionnalités		2	PDM (mesure 143)	x	OFB, DEAL		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	Non réalisé		Valentin ou Pascal
5. Acquérir des données sur les espèces amphihalines et les milieux aquatiques	5.1 Diffuser et intégrer les nouvelles connaissances sur la taxonomie des espèces	5.1.1	Diffuser largement les résultats du travail de révision taxonomique réalisé par le MNHN en 2019-2022		1	Poursuite plan 2018-2022				0	0	0	0	0	0	0	0	Non réalisé		Valentin
5. Acquérir des données sur les espèces amphihalines et les milieux aquatiques	5.1 Diffuser et intégrer les nouvelles connaissances sur la taxonomie des espèces	5.1.2	Traduire en actions de gestion ou dans la réglementation les mesures qui seraient rendues nécessaires suite à l’évolution de la taxonomie des espèces		1	Poursuite plan 2018-2022		DEAL, FDAAPPMA		0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Non réalisé		Valentin		x
5. Acquérir des données sur les espèces amphihalines et les milieux aquatiques	5.1 Diffuser et intégrer les nouvelles connaissances sur la taxonomie des espèces	5.1.3	Etudier la répartition et les niveaux de menace des différentes espèces de cabot noir (Eleotris sp.) suite à la révision taxonomique de ce genre	En particulier : / - cartographier les zones à enjeu pour cette espèce / - étudier la dynamique et trait de vie / - caractériser la dévalaison / - ajouter les caractéristiques des frayères et de leur fonctionnalité (cf. action 5.3.2) ?	1	PDM (mesures 124, 125)	x			0	0	0	0	0	0	0	0	Non réalisé		Valentin	x	x	OFB, OE, CCT	- Réunion OE/FD du 07/03/2023 : FD OK mais pas cette année. FD ne souhaite pas trop s’investir sur des études, ais plutôt mesures de gestion. Vont devoir embaucher 0,5 etp pour compenser intervention Anaïs sur le poisson plat / - Réunion OFB 28/02/2023 : H. Udo : a priori éligible. Parler juste d’actions de gestion (ne pas parler d’actions de réglementation, qui relèvent de la DEAL). PNMA : action prioritaire
5. Acquérir des données sur les espèces amphihalines et les milieux aquatiques	5.2 Enrichir les connaissances sur les espèces à enjeu	5.2.1	Lancer une étude pour statuer sur l’extinction ou le maintien de la chevrette des Mascarins (Macrobrachium hirtiminanus = écrevisse gros crocs) à La Réunion		1	PDM (mesures 124, 125)	x			0	0	0	0	0	0	0	0	Non réalisé	Proposition d’étude MNHN/OCEA Consult en avril 2023	Valentin	x	x	OFB, OE, CCT	- Réunion OE/FD du 07/03/2023 : JB intéressé, mais voir si peut rentrer
5. Acquérir des données sur les espèces amphihalines et les milieux aquatiques	5.2 Enrichir les connaissances sur les espèces à enjeu	5.2.2	Réaliser une étude sur les poissons plats (Kuhlia sp) et faire évoluer la réglementation de pêche le cas échéant	En particulier : / - cartographier les zones à enjeu pour cette espèce / - étudier la dynamique et trait de vie / - caractériser la dévalaison / - ajouter les caractéristiques des frayères et de leur fonctionnalité (cf. action 5.3.2) ?	1	Étude en vue de la protection des espèces (2019), PDM (mesures 124, 125)	x	FDAAPPMA , OCEA Consult’, OFB, INRAE, MNHN	OE, DEAL	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	En cours	Étude globale lancée en 2023 suite à une première étude réalisée sur le secteur de la Rivière Saint-Etienne en 2014-2016	Valentin		x	OFB, OE, CCT, BOP113, FNPF
5. Acquérir des données sur les espèces amphihalines et les milieux aquatiques	5.2 Enrichir les connaissances sur les espèces à enjeu	5.2.3	Réaliser une étude sur le chitte (Agonostomus telfairii) et faire évoluer la réglementation de pêche le cas échéant	En particulier : / - cartographier les zones à enjeu pour cette espèce / - étudier la dynamique et trait de vie / - caractériser la dévalaison / - ajouter les caractéristiques des frayères et de leur fonctionnalité (cf. action 5.3.2) ?	2	Étude en vue de la protection des espèces (2019), PDM (mesures 124, 125)	x	FDAAPPMA		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Non réalisé		Valentin	x	x	OFB, OE, CCT, BOP113, FNPF
5. Acquérir des données sur les espèces amphihalines et les milieux aquatiques	5.2 Enrichir les connaissances sur les espèces à enjeu	5.2.4	Mettre en œuvre les études complémentaires préconisées par l’étude truite finalisée en 2022 : préciser les zones de présence/absence des populations naturalisées sur l’île et suivre sur ces zones les populations (notamment le recrutement) ainsi que les espèces remarquables (vertébrées et invertébrées)		2	Étude truite 2022		FDAAPPMA		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Non réalisé		Valentin et/ou Eve	x	x	OFB, OE, CCT, BOP113, FNPF
5. Acquérir des données sur les espèces amphihalines et les milieux aquatiques	5.2 Enrichir les connaissances sur les espèces à enjeu	5.2.5	Poursuivre les suivis piscicoles réalisés dans le cadre du réseau de contrôle de surveillance (RCS) et diffuser largement les résultats annuels et les tendances de ce suivi		1	Nouvelle action		OE		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	En cours		Valentin
5. Acquérir des données sur les espèces amphihalines et les milieux aquatiques	5.3 Caractériser les habitats favorables des espèces	5.3.1	Communiquer largement les résultats de l’étude sur les préférences d’habitat (PHACAR) via des outils opérationnels pour les maîtres d’ouvrage. Veiller à leur utilisation dans les projets		1	Poursuite plan 2018-2022		OCEA, INRAE		0	0	0	0	0	0	0	0	1	Non réalisé	Étude PHACAR diffusée en 2022 et résultats des modèles accessibles via la plateforme Habby (https://habby.wiki.inrae.fr/)	Valentin ou Mélodie	x			- Réunion OE/FD du 07/03/2023 : AM : faire piqûre de rappel aux BE et information aux EPCI (dans le cadre
5. Acquérir des données sur les espèces amphihalines et les milieux aquatiques	5.3 Caractériser les habitats favorables des espèces amphihalines	5.3.2	Déterminer les caractéristiques des frayères pour les espèces amphihalines se reproduisant en rivière (amphidromes) pour lesquelles les connaissances sont insuffisantes	Espèces ciblées : espèces des genres Eleotris (cabots noirs), Awaous (loches), Agonostomus (chittes). / Les connaissances sont jugées satisfaisantes en l’état pour les cabots bouche-ronde et les crustacés. Les espèces de poissons catadromes (anguilles, poissons plats) se reproduisent en mer et en sont pas concernées (à confirmer pour le poissons plats qui pourrait avoir une reproduction estuarienne). / Intégrer une description des critères de fonctionnalité des frayères	1	Poursuite plan 2018-2022. Étude en vue de la protection des espèces (2019). PDM (mesure 124)	x			0	0	0	0	0	0	0	0	Non réalisé		Valentin	x	x	OFB, OE, CCT	- Réunion OFB 28/02/2023 : OFB pourrait prendre un stagiaire M1 dès cette année sur tous les DOM ? Et M2 en 2023 ? Mais doute sur la pertinence d’un stage (il faudra faire du terrain). Prioritaire pour OFB car demande service police → si on dépose un projet, sera priorisé. Eventuellement, pourrait être dispatché entre les différents projets portant sur les espèces. / B. Valadou : ajouter un item sur la fonctionnalité des frayères identifiées (besoin révélé en étropole → faire d’une pierre deux coups)
5. Acquérir des données sur les espèces amphihalines et les milieux aquatiques	5.4 Etudier la dynamique des espèces amphihalines	5.4.1	Caractériser la dévalaison des espèces migratrices indigènes	En particulier : / - diffuser les résultats obtenus sur le territoire de la réserve de l’étang de Saint-Paul / - mener des études équivalentes sur les cours d’eau	1	PDM (mesures 123, 125)	x			0	0	0	0	0	0	0	0	En cours	Projet présenté en 2021 par la RNNESP dans le cadre du plan de relance	Valentin et Mélodie				- Réunion OFB 28/02/2023 : OE pourrait suivre financièrement mais pas être pilote
5. Acquérir des données sur les espèces amphihalines et les milieux aquatiques	5.4 Etudier la dynamique des espèces amphihalines	5.4.2	Mettre en place un observatoire des flux d’espèces migratrices	En particulier, définir les calendriers de migration des espèces, au sein des bassins versants et par stade	1	Poursuite plan 2018-2022. Étude en vue de la protection des espèces (2019). PDM (mesures 124, 125)	x	OE	FDAAPPMA, DEAL, OFB, INRAE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	En cours	Premiers éléments attendus de l’étude Dynapop lancée en 2021 (utiles en particulier concernant les modalités de gestion d’ouvrages pour permettre la montaison et la dévalaison)	Valentin	x		OE	- Réunion OE/FD du 07/03/2023 : Dynapop fin 2023, observatoire devra être relancé en 2025 sur la base du rapport projet de 2024. Comment gérer l'année 2024 ? Not. lien avec les bichiques ? DEAL doit traiter spécifiquement la question des données de l’année 2024
5. Acquérir des données sur les espèces amphihalines et les milieux aquatiques	5.5 Mieux connaître la pression sur les milieux liée aux usages	5.5.1	Mieux connaître la pression de pêche des migrateurs amphihalins, en rivière comme en mer	Mettre en place des enquêtes de panier, des carnets de capture… et bancariser les données dans une base unique	1	PDM (mesure 137)	x	DMSOI, IFREMER, DEAL	FDAAPPMA, CRPMEM	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	En cours	- 04/2023 : le projet de décret pêche prévoit la possibilité de sanctionner le non-retour du carnet de prélèvement. L'obligation est contrôlée de manière renforcée sur les bichiques depuis 2023. Dans le cadre du projet PLARUN sur les poissons plats, une application de remontée des captures va être développée	Valentin
5. Acquérir des données sur les espèces amphihalines et les milieux aquatiques	5.5 Mieux connaître la pression sur les milieux liée aux usages	5.5.2	Mieux documenter les usages sur les milieux aquatiques (escalade, canyoning, baignade…)		2	Nouvelle action				0	0	0	0	0	0	0	0	Non réalisé		Valentin ou Mélodie	x
6. Renforcer la gouvernance et le suivi des actions	6.1 Renforcer la gouvernance	6.1.1	Réunir plus fréquemment la commission milieux aquatiques et la positionner en instance de gouvernance sur la gestion des poissons migrateurs	Composition à faire évoluer pour y intégrer des représentants des pêcheurs de bichiques	1	Nouvelle action		DEAL	OE, FDAAPPMA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	En cours		Valentin et Mélodie
6. Renforcer la gouvernance et le suivi des actions	6.1 Renforcer la gouvernance	6.1.2	Mettre en place un COPIL des plans directeurs de conservation (PDC Loche des sables et PDC Anguilles)		1	Nouvelle action				0	0	0	0	0	0	0	0	Non réalisé		Valentin
6. Renforcer la gouvernance et le suivi des actions	6.1 Renforcer la gouvernance	6.1.3	Faciliter la mobilisation des financements en faveur des milieux aquatiques et des migrateurs amphihalins en partageant régulièrement les informations entre financeurs et porteurs de projets	Points à partager (par ex. en club GEMAPI) : / - observatoire des financements disponibles en faveur des milieux aquatiques / - liste des financements récemment attribués, projets en attente de financement / - bilan annuel des financements mobilisés en faveur des milieux aquatiques au titre des différents cadres de financement et de la taxe GEMAPI	1	PDM (mesure 277)	x	DEAL, OE	CINOR, CIREST, CASUD, CIVIS, TCO	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	En cours	Observatoire des financements de l’eau et milieux aquatiques de l’OE à valoriser et optimiser (uniquement sur les cadres pérennes, hors appels à projet) dans l’attente de création de l’ARB	Valentin et Mélodie		x		Cf. volet planification écologique du PE DOM qui devrait arriver.
6. Renforcer la gouvernance et le suivi des actions	6.1 Renforcer la gouvernance	6.1.4	Solliciter en tant que de besoin le CSRPN pour avis sur des mesures de gestion et de conservation des espèces		2	Nouvelle action		DEAL		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Non réalisé		Valentin
6. Renforcer la gouvernance et le suivi des actions	6.2 Assurer une animation territoriale pour la mise en œuvre et le suivi des actions	6.2.1	Mettre en place et réunir un comité de suivi du plan de restauration de la continuité écologique		1	Nouvelle action		DEAL	CINOR, CIREST, CASUD, CIVIS, TCO, Département, Région, EDF, FDAAPPMA, OFB (BNOI), OE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Non réalisé	Comité mis en place pour l’élaboration du plan mais pas poursuivi pour son suivi. / Lien à préciser entre l’animation sur la continuité écologique et la GEMAPI (instance unique?)	Mélodie
6. Renforcer la gouvernance et le suivi des actions	6.2 Assurer une animation territoriale pour la mise en œuvre et le suivi des actions	6.2.2	Apporter un appui technique aux porteurs de projets dans le cadre d’une animation de type « club GEMAPI »		1	Poursuite plan 2018-2022, PDM (mesure 273)	x	DEAL	CINOR, CIREST, CASUD, CIVIS, TCO, OE, FDAAPPMA, OFB (BNOI)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	En cours	Lien à préciser entre l’animation sur la continuité écologique et la GEMAPI (instance unique?)	Mélodie
6. Renforcer la gouvernance et le suivi des actions	6.2 Assurer une animation territoriale pour la mise en œuvre et le suivi des actions	6.2.3	Animer la mise en œuvre du programme de mesures du SDAGE 2022-2027		1	Nouvelle action		DEAL, OE		0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	En cours		Valentin et Mélodie
6. Renforcer la gouvernance et le suivi des actions	6.2 Assurer une animation territoriale pour la mise en œuvre et le suivi des actions	6.2.4	Mettre en place et réunir une instance de travail en charge de mettre en place un plan d’actions régional pour la préservation des récifs coralliens		1	Nouvelle action				0	0	0	0	0	0	0	0	En cours		Pascal
6. Renforcer la gouvernance et le suivi des actions	6.2 Assurer une animation territoriale pour la mise en œuvre et le suivi des actions	6.2.5	Proposer et mettre à jour des indicateurs de résultats de la mise en oeuvre du présent plan d’actions	Calculer les indicateurs à chaque réunion de la commission afin de visualiser les effets de la mise en œuvre du plan d’actions	1	Nouvelle action		OE		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Non réalisé	Indicateurs envisagés à ce stade : état piscicole des cours d’eau, nombre de km de cours d’eau bloqués par un obstacle à la continuité écologique	Valentin

## actions_PDC_loche_des_sables
Axe	Objectif	N° action	Action	Détails	Priorité	Priorité 2018	Domaine	Coût	Porteur pressenti	Avancement	Détail avancement	Suivi SEB	réunion OE/FD/DEAL 07/03/2023	réunion OFB 28/02/2023	Financement pressenti	Remarques internes DEAL	Remarque interne DEAL
1 – Adopter des outils réglementaires	1.1. Agir sur les cadres de référence	1.1.1	Adopter un statut d’espèce protégée pour l'espèce		1	1	R	60 k€	DEAL	Non réalisé		Valentin
1 – Adopter des outils réglementaires	1.1. Agir sur les cadres de référence	1.1.2	Étendre l’application de la réglementation « pêche à la ligne » en aval de la limite de salure des eaux		2	2	R	p.m.	Etat	Réalisé		Valentin
2 – Maintenir et restaurer la fonctionnalité des habitats	2.1. Rétablir la continuité sur les principaux obstacles	2.1.1	Veiller à l'application de mesures de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages permettant un gain significatif d'habitats pour la loche des sables (Tableau 29). Sur ces ouvrages, une vigilance particulière sera apportée sur la prise en compte des capacités de franchissement de la loche (à priori) et la mise en place d'un suivis (action 1.1.2.).		1	1	R (L1 et L2 du L214-17) / TA	p.m.	Maîtres d'ouvrages des obstacles	Non réalisé		Mélodie
2 – Maintenir et restaurer la fonctionnalité des habitats	2.1. Rétablir la continuité sur les principaux obstacles	2.1.2	Proposer des suivis de l'efficacité de ces mesures (encadrement R&D) pour mener les ajustements nécessaires et apporter de nouveaux éléments de connaissance adaptés à la gestion		2	2	SE / C	p.m.	AFB	Non réalisé		Mélodie
2 – Maintenir et restaurer la fonctionnalité des habitats	2.1. Rétablir la continuité sur les principaux obstacles	2.1.3	Réduire les captures accessoires de loches de sables dans les pêcheries de bichiques.	première étape : évaluer qualitativement et quantitativement les prises accessoires	1	1	C/ R	25 k€	Etat	Non réalisé		Valentin	x	x	BOP113	Réunion OFB 28/02/2023 : pas prioritaire OFB (mais accompagnement technique possible). En discuter avec le pôle MIAME	- réunion OE/FDAAPPMA/DEAL du 04/04/2023 : évaluer les prises accessoires (pas que pour loche et anguilles). Cibler sur rivières avec pêcherie, mais aussi anguilles et loche. / Acheter les captures aux professionnels ? Ou autorisation de pêche spécifique pour poser une vouve ? / OE : éventuellement financement sur programme d’aide, mais pas de convention. / Formation nécessaire pour différencier les post-larves d’anguilles et bichiques (OK), un peu plus complexe pour loches. Atlas Dynapop fournira clef détermination. / AMétro : possibilité faire appel à brigades FD sur St-Etienne (pour Mât, voir avec AAPPMASA).
2 – Maintenir et restaurer la fonctionnalité des habitats	2.2. Préserver et restaurer la qualité des habitats aquatiques	2.2.1	Veiller à la mise en place des débits réservés (Tableau 17) pour la préservation des stocks de loches en place et proposer, le cas échéant, des mesures complémentaires à mettre en place.		1	1	R (214-18) / TA	p.m.	Etat	Non réalisé		Mélodie
2 – Maintenir et restaurer la fonctionnalité des habitats	2.2. Préserver et restaurer la qualité des habitats aquatiques	2.2.2	Proposer des suivis de l'efficacité de ces mesures (encadrement R&D) pour proposer des ajustements si besoin et apporter de nouveaux éléments de connaissance adaptés à la gestion.		2	2	SE / C	8 k€	AFB	Non réalisé		Mélodie
2 – Maintenir et restaurer la fonctionnalité des habitats	2.3. Préserver et restaurer la qualité de l’eau	2.3.1	Veiller à la mise en œuvre du SDAGE sur la réduction des pollutions agricoles et des pollutions dues à l’assainissement et la mise en œuvre de plans de gestions concertés et validés pour les zones humides patrimoniales ou sensibles (mesures 3.6.A et 3.6.B).		3	2	R / SE	500 k€	Animateur, maîtres d'ouvrages locaux	Non réalisé		Pascal ou Valentin ?	x	x	OFB, OE, CCT	GSR : réduire aux herbicides de pré-levée ? Pour ne pas s’éparpiller	- réunion OE/FDAAPPMA/DEAL du 04/04/2023 : Pas d’action spécifique à ce stade car action complexe et pas de porteur. A minima, injecter les niveaux de priorité dans les docs urba, ecophyto, plan deau DOM...
3 – Surveiller les milieux	3.1. Lutter contre le braconnage	3.1.1	Augmenter l’effort de contrôle et cibler des zones à forts enjeux pour la préservation des stocks en place		1	1	R	150 k€	FDAPPMA974	Non réalisé		Valentin
3 – Surveiller les milieux	3.2. Veille sur les EEE	3.2.1	Au travers du GEIR, caractériser les EEE potentielles introduites à La Réunion et leur impacts directs et indirects sur les loches des sables.		3	3	C / SE	35 k€	Etat	Non réalisé		Eve et Valentin	x	x	OFB, OE, BOP113, Fonds vert (éventuellement CCT)
4 – Coordonner le plan et diffuser les connaissances	4.1. Structurer la gestion des poissons et des crustacés migrateurs	4.1.1	Création d'une instance de gestion des poissons et des crustacés d'eau douce migrateurs		1	1	R	p.m.	Etat	Réalisé		Valentin
4 – Coordonner le plan et diffuser les connaissances	4.2. Animer le plan et diffuser les connaissances	4.2.1	Animation du PDC Loche des sables		2	1	SE	160 k€	Choisi par la DEAL	En cours		Valentin	x	x	OFB, OE, BOP113, CCT		- réunion OE/FDAAPPMA/DEAL du 04/04/2023 : A réfléchir en lien avec l’animation globale des actions GMA. Financement OE possible uniquement sur projets. AM : à voir, mais trop de projets, et effet de seuil dès le 11ème salarié
4 – Coordonner le plan et diffuser les connaissances	4.2. Animer le plan et diffuser les connaissances	4.2.2	Production de supports pédagogiques et de formation / communication sur les milieux aquatiques et leur biodiversité, en focalisant sur les enjeux et les actions menées dans le cadre du PDC loche.		2	2	C	20 k€	Animateur	Réalisé	- 04/04/2023 : film réalisé par la FDAAPPMA sur la loche. Kakémonos réalisés, utilisés lors des sorties scolaires.	Valentin	x	x	OFB, OE, BOP113, CCT		- réunion OE/FDAAPPMA/DEAL du 04/04/2023 : 2 films réalisés par la FDAAPPMA : loche et anguilles. Kakémonos réalisés, utilisés lors des sorties scolaires. Formation interne pour les nouveaux arrivants. A diffuser via synthèse documentaire
5 – Améliorer les connaissances	5.1. - Structure régionale	5.1.1	Déterminer le statut taxonomique et la structuration génétique des stocks à l’échelle régionale.		3	1	C	80 k€	OFB / MNHN / Hydrô Réunion	Non réalisé		Valentin	x	x	OFB, OE, BOP113, CCT	Réunion OFB 28/02/2023 : voir avec MNHN : Patrinat, Ph. Keith, et en interne OFB O. Monnier	- réunion OE/FDAAPPMA/DEAL du 04/04/2023 : statut taxonomique ? Vérifier s’il y avait des questionnements à l’époque ? Déprioriser, mais le rappeler au niveau national pour qu'ils s'en saisissent éventuellement (en local, pas prioritaire et aussi pas de compétence disponible)
5 – Améliorer les connaissances	5.2. - Capacités de franchissement	5.2.1	Définir les capacités de franchissement de l’espèce à la montaison et proposer des dispositifs de franchissement adaptés		2	2	C	30 k€	Hydrô Réunion	Non réalisé		Mélodie	x	x	Fonds vert		- réunion OE/FDAAPPMA/DEAL du 04/04/2023 : Vérifier quels sont les ouvrages concernés sur les zones de présences des loches et prendre en compte leurs besoins sur ces ouvrages (en nombre limoté a priori)
5 – Améliorer les connaissances	5.3. Suivi des populations	5.3.1	Établir, tous les deux ans, un état des lieux des stocks de loche des sables sur les principaux cours d'eau et plan d'eau hors de La Réunion.		1	2	C	200 k€	Etat / Office de l'eau	Non réalisé		Valentin	x	x	OFB, OE, BOP113, CCT		- réunion OE/FDAAPPMA/DEAL du 04/04/2023 : synthèse des données existantes + pêches dédiées. / Dossier FEDER à monter ? Avec financements complémentaires OE/DEAL ? OE va creuser
5 – Améliorer les connaissances	5.3. Suivi des populations	5.3.2	Mettre en place un suivi du recrutement en loche des sables sur, à minima, 2 des principaux bassins versants pour cette espèce, en focalisant, à moyen terme (3 à 4 ans) sur les périodes clés de ce recrutement (allègement du suivi).		1	2	C	125 k€	Etat / Office de l'eau	Non réalisé		Valentin	x	x	OFB, OE, BOP113, CCT	Lien avec Dynapop et observatoire
5 – Améliorer les connaissances	5.3. Suivi des populations	5.3.3	Mettre en place un suivi bisannuel de l’occurrence de la loche des sables sur les principaux bassins versants de Mayotte		1	1	C	60 k€	Etat / AFB	Non réalisé		Non concerné
5 – Améliorer les connaissances	5.4. Etude des traits d'histoire de vie en eau douce	5.4.1	Etude de la dynamique de migration en eau douce : recrutement en rivière, colonisation des habitats, retour des larves vers l'océan, et description des traits d'histoire de vie liés à la reproduction de l’espèce : âge à la première reproduction, nombre de pontes annuelles, nombre d’œufs par femelle, …	- ajouter les caractéristiques des frayères et de leur fonctionnalité (cf. action 5.3.2 du plan d'actions GMA) ?	3	3	C	200 k€	Hydrô Réunion	En cours	Dynapop	Valentin

## actions_PDC_anguilles
Axe	Objectif	N° action	Action	Détails	Priorité	Priorité 2018	Domaine	Coût (€)	Porteur pressenti	Avancement	Détail avancement novembre	Suivi SEB	réunion OE/FD/DEAL 07/03/2023	réunion OFB 28/02/2023	Financement pressenti	Remarque interne DEAL	Remarque interne DEAL
1 – Pêche et braconnage	1.1. - Lutter contre le braconnage	1.1.1	Etendre l’application de la réglementation « pêche à la ligne » en aval de la limite de salure des eaux		2	2	R		Etat	Réalisé		Valentin
1 – Pêche et braconnage	1.1. - Lutter contre le braconnage	1.1.2	Augmenter l’effort de contrôle et cibler des zones à forts enjeux pour la préservation des stocks en place		1	1	R	300 000	FDAAPPMA	Non réalisé		Valentin
1 – Pêche et braconnage	1.2. - Faire évoluer la réglementation de la pêche de loisir	1.2.1	Proposer et suivre l’efficacité d’une adaptation de la réglementation de la pêche à l’anguille : engins, efforts de pêche, zones de pêche		2	2	R / C	15 000	DEAL	Non réalisé		Valentin
2 – Restauration de la continuité écologique et des habitats	2.1. - Rétablir la continuité sur les principaux obstacles	2.1.1	Veiller à l'application de mesures de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages permettant un gain significatif d'habitats pour les anguilles (Tableau 29). Sur ces ouvrages, une vigilance particulière sera apportée sur la prise en compte des capacités de franchissement des anguilles (Hydrô Réunion, en cours)		1	1	R (L1 et L2 du L214-17) / TA		MO des obstacles	Non réalisé		Mélodie
2 – Restauration de la continuité écologique et des habitats	2.1. - Rétablir la continuité sur les principaux obstacles	2.1.2	Proposer des suivis de l'efficacité de ces mesures (encadrement R&D) pour mener les ajustements nécessaires et apporter de nouveaux éléments de connaissance adaptés à la gestion		2	2	SE / C	39 000	OFB (pôle éco-hydraulique)	Non réalisé		Mélodie
2 – Restauration de la continuité écologique et des habitats	2.1. - Rétablir la continuité sur les principaux obstacles	2.1.3	Réduire les captures accessoires de civelles dans les pêcheries de bichiques	première étape : évaluer qualitativement et quantitativement les prises accessoires	1	1	C / R	25 000	Etat	Non réalisé		Valentin	x	x	BOP113	Réunion OFB 28/02/2023 : pas prioritaire OFB (mais accompagnement technique possible). En discuter avec le pôle MIAME	- réunion OE/FDAAPPMA/DEAL du 04/04/2023 : évaluer les prises accessoires (pas que pour loche et anguilles). Cibler sur rivières avec pêcherie, mais aussi anguilles et loche. / Acheter les captures aux professionnels ? Ou autorisation de pêche spécifique pour poser une vouve ? / OE : éventuellement financement sur programme d’aide, mais pas de convention. / Formation nécessaire pour différencier les post-larves d’anguilles et bichiques (OK), un peu plus complexe pour loches. Atlas Dynapop fournira clef détermination. / AMétro : possibilité faire appel à brigades FD sur St-Etienne (pour Mât, voir avec AAPPMASA).
2 – Restauration de la continuité écologique et des habitats	2.2. - Préserver et restaurer la qualité des habitats aquatiques	2.2.1	Valider les propositions de mise en place des débits réservés (Tableau 19) pour la préservation des stocks d'anguilles en place et proposer, le cas échéant, des mesures complémentaires à mettre en place		1	1	R (214-18) / TA	8 000	Etat	Non réalisé		Mélodie
2 – Restauration de la continuité écologique et des habitats	2.2. - Préserver et restaurer la qualité des habitats aquatiques	2.2.2	Proposer des suivis de l'efficacité de ces mesures (encadrement R&D) pour proposer des ajustements si besoin et apporter de nouveaux éléments de connaissance adaptés à la gestion. Cette mesure s'étend au-delà des zones à enjeux actuels pour les anguilles avec la prise en compte des secteurs à potentiel de restauration, comprenant, ou non, une action de restauration de la continuité écologique		2	2	SE / C	8 000	OFB (pôle éco-hydraulique)	Non réalisé		Mélodie
2 – Restauration de la continuité écologique et des habitats	2.3. - Préserver et restaurer la qualité de l’eau	2.3.1	Veiller à la mise en œuvre du SDAGE sur la réduction des pollutions agricoles et des pollutions dues à l’assainissement et la mise en œuvre de plans de gestions concertés et validés pour les zones humides patrimoniales ou sensibles (mesures 3.6.A et 3.6.B)		3	2	R / SE	500 000	Animateur, maîtres d’ouvrage locaux	Non réalisé		Pascal ou Valentin ?	x	x	OFB, OE, CCT		- réunion OE/FDAAPPMA/DEAL du 04/04/2023 : Pas d’action spécifique à ce stade car action complexe et pas de porteur. A minima, injecter les niveaux de priorité dans les docs urba, ecophyto, plan deau DOM...
3 – Protection de l’état sanitaire des espèces d’anguilles	3.1. - Suivre l’état d’infestation parasitaire des anguilles	3.1.1	Faire un état des lieux parasitaire des anguilles par bassin versant, toutes espèces confondues (en s’appuyant sur les contrôles de pêche et les saisies de braconnage)		2	2	SE	75 000	Hydro-Réunion	Non réalisé	05/2023 : Projet en cours de réflexion avec le CRIOBE	Valentin	x	x	OFB, OE, BOP113, CCT	essayer de mobiliser OFB ?	- réunion OE/FDAAPPMA/DEAL du 04/04/2023 : Synthèse biblio préalable : à quels stades viennent les parasites ? Appeler P. Sasal (CNRS) + AMI OFB à lancer ? Récupérer les anguilles saisies lors des contrôles ? Voir avec Sarah Caceres
3 – Protection de l’état sanitaire des espèces d’anguilles	3.2. - Contrôler l’expansion des parasites à l’échelle de La Réunion	3.2.1	Réglementer les transferts d’eau et de poissons entre les bassins versants, selon le niveau d’infestation avéré en parasites exotiques		3	3	R / C		Etat	Non réalisé		Valentin
3 – Protection de l’état sanitaire des espèces d’anguilles	3.2. - Contrôler l’expansion des parasites à l’échelle de La Réunion	3.2.2	Réglementer spécifiquement l’importation d’anguilles vivantes : conditions de stabulation des poissons, gestion des eaux de stabulation, vente d’individus morts et vidés de tout support de parasite		3	3	R / C		DAAF Réunion	Non réalisé		Valentin
3 – Protection de l’état sanitaire des espèces d’anguilles	3.3. - Veille sur les EEE	3.3.1	Au travers du GEIR, Caractériser les EEE potentielles introduites à La Réunion et leur impacts directs et indirects sur les anguilles		3	3	SE / R / C	45 000	GEIR	Non réalisé		Eve et Valentin	x	x	OFB, OE, BOP113, CCT, Fonds vert		- réunion OE/FDAAPPMA/DEAL du 04/04/2023 : Voir si projet déposé dans le cadre de l'AMI. Diffuser à Biotope
4 – Acquisition de connaissances sur l’évolution de l’espèce et pour la définition de mesures de gestion.	4.1. - Etat et suivi des stocks (Mesures à relier au PDC Loches des Sables)	4.1.1	Établir, tous les deux ans à minima, un état des lieux des stocks d’anguilles sur les stations historiques du réseau piscicole et du suivi de bassin de l’office de l’eau (2004/2014) et d'un pool de stations complémentaires sur les plans d'eau (Gol, Saint Paul, Bois Rouge, …) et zones lentiques d’embouchures (rivière Sainte Suzanne, ...)		1	2	SE	500 000	Etat, OE	Non réalisé		Valentin	x	x	OFB, OE, BOP113, CCT		- réunion OE/FDAAPPMA/DEAL du 04/04/2023 : synthèse des données existantes + pêches dédiées. / Dossier FEDER à monter ? Avec financements complémentaires OE/DEAL ? OE va creuser
4 – Acquisition de connaissances sur l’évolution de l’espèce et pour la définition de mesures de gestion.	4.1. - Etat et suivi des stocks (Mesures à relier au PDC Loches des Sables)	4.1.2	Mettre en place un suivi du recrutement en anguilles sur, à minima, 2 des principaux bassins versants pour cette espèce (rivière Saint Étienne et rivière du Mât par exemple), en focalisant, à moyen terme (3 à 4 ans) sur les périodes clés de ce recrutement (allègement du suivi)		1	2	SE	200 000	Etat, OE	Non réalisé	Dynapop	Valentin	x	x	OFB, OE, BOP113, CCT
4 – Acquisition de connaissances sur l’évolution de l’espèce et pour la définition de mesures de gestion.	4.2. - Aide à la définition de dispositifs et de gestion des migrations	4.2.1	Réaliser une étude (R&D) sur les périodes et des tailles (morphes) des anguilles à la dévalaison pour proposer une gestion (arrêt ciblé des prélèvements) ou un aménagement (barrières physiques) des prélèvements d’eau		3	3	SE	12 000	Hydro-Réunion	Non réalisé		Mélodie	x	x	Fonds vert	Si porteur	- réunion OE/FDAAPPMA/DEAL du 04/04/2023 : Terrain à Mayotte ou Mada : compliqué…
5 - Gouvernance	5.1. - Structurer la gestion des poissons et des crustacés migrateurs	5.1.1	Création d'une instance de gestion des poissons et des crustacés d'eau douce migrateurs		1	1	R		Animateur	Réalisé		Valentin
5 - Gouvernance	5.1. - Structurer la gestion des poissons et des crustacés migrateurs	5.1.2	Animation du PDC Anguillidae de La Réunion		2	1	SE	300 000	Animateur	Non réalisé		Valentin	x	x	OFB, OE, BOP113, CCT		- réunion OE/FDAAPPMA/DEAL du 04/04/2023 : A réfléchir en lien avec l’animation globale des actions GMA. Financement OE possible uniquement sur projets. AM : à voir, mais trop de projets, et effet de seuil dès le 11ème salarié
5 - Gouvernance	5.1. - Structurer la gestion des poissons et des crustacés migrateurs	5.1.3	Communication aux étapes clés du PDC		1	2	C	15 000		En cours	- 04/04/2023 : film réalisé par la FDAAPPMA sur les anguilles. Kakémonos réalisés, utilisés lors des sorties scolaires.	Valentin	x	x	OFB, OE, BOP113, CCT		- réunion OE/FDAAPPMA/DEAL du 04/04/2023 : à porter au sein de la comm GMA (élargir plutôt). Pointer les actions en cours ou qui ne sont pas portées
5 - Gouvernance	5.2. - Agir sur les cadres de référence	5.2.1	Proposer une ré-évaluation du statut IUCN des anguilles, en adéquation avec l'ensemble des espèces de poissons et de crustacés d'eau douce de la Réunion et étudier l’adoption d’un statut d’espèce protégée pour les anguilles de La Réunion		3	3	R	60 000	Etat	Non réalisé		Valentin
5 - Gouvernance	5.3. - Mettre en place un observatoire à l’échelle du SO-OI	5.3.1	Identifier les enjeux et les partenaires pour le montage d’un groupe de travail inter-état sur la préservation et l’exploitation des anguilles dans le Sud-Ouest de l’Océan Indien, et animer la création de ce groupe de travail		2	2	SE / C		Animateur	Non réalisé		Valentin

## statistiques plan comm GMA
Répartition des actions par pilote				Répartition par niveau de priorité				Vision globale du plan d’actions, par axe, objectif et priorité					Niveau d’avancement global et par axe

Pilote(s)	Compter - N° action			Priorité	Compter - Priorité			Compter - N° action		Données				Compter - Avancement	Données
CINOR, CIREST, CASUD, CIVIS, TCO	2			1	48			Axe	Objectif	1	2	Total Résultat		Axe	En cours	Non réalisé	Réalisé	Total Résultat		Axe	En cours	Non réalisé	Réalisé
CRPMEM	1			2	16			1. Restaurer les milieux aquatiques	1.1 Rétablir la continuité écologique	3	1	4		1. Restaurer les milieux aquatiques	9	4		13		1. Restaurer	9	4
DAAF	1			Total Résultat	64				1.2 Mettre en place des plans de gestion à des échelles stratégiques	4		4		2. Faire évoluer la réglementation	4	3		7		2.Réglementer	4	3
DEAL	9					1.3 Lutter contre les espèces exotiques envahissantes	1	2	3		3. Lutter contre le braconnage	3	7		10		3. Lutter contre le braconnage	3	7
DEAL, DMSOI	3					1.4 Lutter contre les pollutions	2		2		4. Sensibiliser à la richesse et à la vulnérabilité des milieux aquatiques	4	6	1	11		4. Sensibiliser	4	6	1
DEAL, FDAAPPMA	1					2. Faire évoluer la réglementation	2.1 Renforcer la réglementation nationale sur la protection des espèces amphihalines	2	1	3		5. Acquérir des données sur les espèces amphihalines et les milieux aquatiques	5	9		14		5. Acquérir des données	5	9
DEAL, OE	3					2.2 Mettre en œuvre et suivre la réglementation régionale de la pêche des bichiques	3		3		6. Renforcer la gouvernance et le suivi des actions	5	4		9		6. Renforcer la gouvernance	5	4
DEAL, RNNESP, CINOR, CIREST, CASUD, CIVIS, TCO	2					2.3 Renforcer la réglementation relative aux zones humides	1		1		Total Résultat	30	33	1	64
DMSOI	1					3. Lutter contre le braconnage	3.1 Renforcer les moyens de contrôles et de surveillance des milieux aquatiques	4	1	5
DMSOI, DEAL	1					3.2 Augmenter la pression de contrôle	2		2
DMSOI, IFREMER, DEAL	1					3.3 Coordonner les actions de police au sein de la MIPE	2	1	3
FDAAPPMA	10					4. Sensibiliser à la richesse et à la vulnérabilité des milieux aquatiques	4.1 Sensibiliser et informer le grand public	2	2	4		Avancement	Compter - Avancement
FDAAPPMA , OCEA Consult’, OFB, INRAE, MNHN	1					4.2 Sensibiliser et informer les élus et partenaires techniques	3	4	7		En cours	30
FDAAPPMA, ARBRE	1					5. Acquérir des données sur les espèces amphihalines et les milieux aquatiques	5.1 Diffuser et intégrer les nouvelles connaissances sur la taxonomie des espèces	3		3		Non réalisé	33
MIPE	2					5.2 Enrichir les connaissances sur les espèces à enjeu	3	2	5		Réalisé	1
MO d’ouvrages	2					5.3 Caractériser les habitats favorables des espèces	1		1		Total Résultat	64
OCEA, INRAE	1					5.3 Caractériser les habitats favorables des espèces amphihalines	1		1
OCLAESP, DMSOI, OFB (BNOI)	1					5.4 Etudier la dynamique des espèces amphihalines	2		2
OE	3					5.5 Mieux connaître la pression sur les milieux liée aux usages	1	1	2
OFB	1					6. Renforcer la gouvernance et le suivi des actions	6.1 Renforcer la gouvernance	3	1	4
OFB, DEAL	2					6.2 Assurer une animation territoriale pour la mise en œuvre et le suivi des actions	5		5
OFB, DMSOI, DEAL, FDAAPPMA, OE	1					Total Résultat		48	16	64
Région, Département, FDAAPPMA, AAPPMA, CINOR, CIREST, CASUD, CIVIS, TCO	1
RNNESP, CINOR, CIREST, CASUD, CIVIS, TCO	2
RNNESP, TCO, CIVIS, CIREST, CINOR	1
TCO, CIVIS	1
(vide)	9
Total Résultat	64
Niveau d'avancement des actions par axe Niveau d'avancement des actions

## A LIRE
Le présent fichier permet de rassembler dans un fichier unique les différents plans d’action en faveur des poissons et crustacés amphihalins et des milieux aquatiques. Il comprend ainsi : / - le plan d’actions 2023-2024 de la commission amphihalins / - le plan d’actions 2018-2027 du PDC anguilles, validé en 2018 / - le plan d’actions 2018-2027 du PDC loche des sables, validé en 2018. / Le projet de plan d’actions 2023-2024 de la commission amphihalins a été élaboré suite à un bilan du tableau de bord 2018-2022, complété entre autres des éléments de documents cadre concernant les amphihalins : / - programme de mesures du SDAGE 2022-2027 (CEB) / PDPG 2022-2027 (FDAAPPMA) / - Étude en vue de la protection des espèces de poissons et de crustacés d’eau douce à La Réunion (OCEA, Eco-MED OI, DEAL, 2019) / - Étude truite arc-en-ciel (2022) / - Plan de restauration de la continuité écologique (CEB, 2019) / Il a vocation à faire l’objet d’un suivi régulier au sein de la commission amphihalins du CEB.

Dernière mise à jour : 05/05/2023