## A LIRE
A rédiger : sources utilisées pour élaborer ce plan

## liste_actions
id	Enjeu	Objectifs	N° action	Action	Détail	Source	Proposée par atelier 31/05/2024	Priorité	Pilotes pressentis	Partenaires	Echéance	Coût prévisionnel (k€)	Avancement mars 2025	Avancement détaillé mars 2025	Liens vers les documents/contacts	Remarque interne DEAL	référent UPEMA	unité/service associé
1	1. Mieux connaître la ressource en eau	1.1 Etudier le fonctionnement de certaines masses d’eau spécifiques	1.1.1	Mener une étude hydraulique sur les relations eaux souterraines et eaux superficielles à l’Etang de Saint-Paul		PDM (mesure 31)	0		BRGM	RNNESP, DEAL, OE, OFB, TO	2027	80	Non réalisée				?	UBIO
2	1. Mieux connaître la ressource en eau	1.1 Etudier le fonctionnement de certaines masses d’eau	1.1.2	Etudier l’impact de la restitution de la rivière des galets sur la masse d’eau souterraine « Formations volcaniques et volcano-sédimentaires du littoral de l'étang Saint Paul – Plaine des Galets » afin d’évaluer son efficacité et son gain environnemental	Faire le lien avec l’EVP eaux superficielles « rivière des Galets »	PDM (mesure 32)	0		Département	DEAL, OE, OFB, TO, Commune du Port	2027	120	Non réalisée				Valentin	UPEI
4	1. Mieux connaître la ressource en eau	1.2 Évaluer les volumes prélevables sans impact pour les milieux	1.2.1	Réaliser des évaluations de volumes prélevables (EVP) sur les masses d’eau souterraines menacées de déséquilibre quantitatif	Tenir compte du changement climatique dans les scénarios de moyen et long terme / - Concernant le secteur de la ravine Saint-Gilles, dans le cadre du déplacement du point de prélèvement, évaluer le besoin d’une étude DMB sur la Ravine St-Gilles afin de confirmer ou non le déséquilibre quantitatif de la masse d’eau superficielle d’une part et de la masse d’eau souterraine drainée par la Ravine Saint-Gilles au niveau de la résurgence Bassin Malheur (FRLG-122 Planèze du Maido) d’autre part	PDM (mesures 32,33,35-37,39-41)	1	P1	BRGM	DEAL, OE, OFB, CINOR, TO, CASUD, CIVIS	2026	1 200	En cours	- EVP terminées : Gol (2024) et littoral Nord (2025) / - EV¨en cours : Ouest (Saint-Paul, plaine des galets et littoral de la planèze Ouest) et Sud (littoral Pierrefonds à Saint Pierre et Cocos) initiées en 2024 / - EVP ravine Saint-Gilles dépriorisée. Programmer une étude DMB sur la Ravine St-Gilles afin de confirmer ou non le déséquilibre quantitatif de la masse d’eau superficielle d’une part et de la masse d’eau souterraine drainée par la Ravine Saint-Gilles au niveau de la résurgence Bassin Malheur (FRLG-122 Planèze du Maido) d’autre part ;		A revoir avec Mélodie (St-Gilles)	Valentin
5	1. Mieux connaître la ressource en eau	1.2 Connaître les besoins en eau des milieux	1.2.2	Réaliser des études volumes prélevables (EVP) sur les masses d’eau superficielles en déséquilibre quantitatif	Rivières concernées : Galets, Saint-Etienne, Mât. / Tenir compte du changement climatique dans les scénarios de moyen et long terme	PDM (mesures 34, 38 et 42)	1	P1	DEAL, EPCI	OE, OFB, Département, FDAAPPMA	2027	800	En cours	- Rivière du Mât : EVP lancée en 2021 dans le cadre de l’étude globale Rivière du Mât / - Rivière des Galets et Rivière Saint-Etienne : marché en cours de rédaction par la DEAL, recherche de financements	U:\SEB\5-Politique de l'eau\T5N09-Milieux_aquatiques_Qualite_eaux\Gestion PDG rivieres\Gestion_integree_Riv_du_Mat		Mélodie
6	1. Mieux connaître la ressource en eau	1.2 Connaître les besoins en eau des milieux	1.2.3	Réaliser les études de débit minimum biologique sur les ouvrages le justifiant		PDM (mesures 71 à 84, 126 à 130)	0	P1	Préleveurs	DEAL, OFB, FDAAPPMA, OE	2027		En cours				Mélodie	UPEI
85	1. Mieux connaître la ressource en eau	1.2 Connaître les besoins en eau des milieux	1.2.4	Amplifier la recherche sur la biologie des espèces de poissons et crustacés amphihalins afin de connaître leurs préférences d’habitats aquatiques	La connaissance des habitats permet de définir les débits minimum à laisser dans les cours d’eau. / Intégrer une évalutation de l’effet du changement climatique sur ces espèces, du fait de l’évolution de l’hydrologie		1		FDAAPPMA	DEAL, OFB, OE, ARB	2027		Non réalisée	Première brique posée avec l’étude PHACAR diffusée en 2022 (https://habby.wiki.inrae.fr/)			Valentin
86	1. Mieux connaître la ressource en eau	1.3 Renforcer les dispositifs de surveillance des ressources	1.3.1	Renforcer le dispositif de surveillance sécheresse	Mettre à jour l’étude IRSTEA de 2014 afin d’avoir une couverture plus exhaustive des ressources et suivre les différents enjeux liés à la sécheresse : intrusion saline, assecs… / Utiliser les outils numériques prédictifs d’évolution des ressources (ex : MétéeauNappes, AquiFR pour les nappes ; Premhyce pour les cours d’eau)	CESE Préconisation 8	1	P1	OE, DEAL	BRGM, FDAAPPMA, OFB	2026		En cours				Valentin	UPEI
10	1. Mieux connaître la ressource en eau	1.3 Renforcer les dispositifs de surveillance des ressources	1.3.4	Mettre en place des systèmes de surveillance complémentaires des masses d’eau sous tension mobilisables dans les comités de gestion concertée	- Détermination de seuils d’alerte à l’échelle des masses d’eau sous tension / - Process d’information en temps réel des comités de gestion concertée pour mise en œuvre d’actions correctives		1		Préleveurs, OE, DEAL	BRGM, OFB	2027		En cours	- nappe du Gol : suivi annuel mis en place dès 2021, réalisé chaque trimestre depuis 2024. Réflexion en cours pour compléter le dispositif de surveillance actuel (nouveau piézomètre)			Valentin
3	1. Mieux connaître la ressource en eau	1.4 Connaître l’impact du changement climatique sur les ressources	1.4.1	Etudier l’effet du changement climatique sur la ressource en eau et communiquer largement sur le sujet	- Projet Explore 2 / - Communication grand public et élus à prévoir	Plan eau 2023 (mesure 46) / PDM (mesure 17)	1	P1	OE, DEAL	BRGM, FDAAPPMA, OFB, Météo France			En cours		U:\SEB\5-Politique de l'eau\Gestion quantitative - ZRE\changement_climatique\explore_2	A creuser VLT	Sabine ?
7	2. Préserver la ressource en eau	2.1 Connaître les prélèvements et leurs impacts	2.1.1	Compléter le référentiel des points de prélèvement d’eau	Avoir une vision exhaustive des prélèvements réalisés en nappes et cours d’eau, tous usages confondus. / A priori, nombreux prélèvements superficiels inconnus et irréguliers dans les cirques.		1	P1	DEAL	OE, OFB, FDAAPPMA, ARS	2025		En cours			Un recensement a été commencé à l’OFB en 2014 dans Mafate, puis arrêté pour changement de politique. Captages / forages/ puits/ retenues collinaires	Valentin	UPEI
8	2. Préserver la ressource en eau	2.1 Connaître les prélèvements et leurs impacts	2.1.2	Mobiliser et valoriser les données détaillées sur les prélèvements dans les cours d’eau et les nappes, tous usages confondus	- Création d’un outil collaboratif de suivi des prélèvements d’eau : organisation des flux de données et créations d’interfaces / - Mettre les données en lien avec l’état des ressources / - développer la télétransmission pour les gros prélèvements	Plan eau 2023 (mesure 12)	1	P1	DEAL	OE, OFB, FDAAPPMA, ARS, préleveurs	2025	400	En cours	Projet « Base de données prélèvements d’eau » initié en 2022 par la DEAL, avec l’appui de la Fabrique Numérique depuis 2023			Valentin	UPEI
9	2. Préserver la ressource en eau	2.1 Connaître les prélèvements et leurs impacts	2.1.3	Renforcer et harmoniser les modalités de suivi des ouvrages de prélèvement et de leurs impacts sur la fonctionnalité des cours d’eau et des nappes (intrusion saline…)	- Définir les paramètres à suivre et le pas de temps d'acquisition de données / - Equiper les points de prélèvements en instruments de mesure (débitmètre, GPS…) / - Améliorer les méthodes de calcul sur seuil	PDM (mesure 44) / Plan eau 2023 (mesure 12)	1	P1	DEAL	OE, OFB, FDAAPPMA, ARS, préleveurs	2026		En cours	Note de doctrine sur le suivi des prélèvements d’eau validée en décembre 2024 après discussion en MISEN			Valentin	UPEI, SPREI, SCETE
	2. Préserver la ressource en eau	2.2 Construire une trajectoire de sobriété pour la Réunion	2.2.1	Réaliser une étude adéquation besoins-ressource			0	P1	OE		2026		Non réalisée				Valentin
12	2. Préserver la ressource en eau	2.2 Construire une trajectoire de sobriété pour la Réunion	2.2.2	Définir une trajectoire de sobriété pour la Réunion	- A bâtir en tenant compte des apprentissages de l’étude d’adéquation besoins/ressource / - Les assises de l’eau demandent des économies d’eau de -10 % en 2025 et -25 % en 2035. Le plan eau gouvernemental de 2023 demande -10 % en 2030 par rapport à 2019. Le SDAGE 2022-2027 demande une baisse des AEP entre 2016 et 2027 entre -5 % (sans évolution du rendement) et -22 % avec évolution du rendement). / - Les EVP peuvent demander des économies différentes selon les masses d’eau / - Inscrire cette trajectoire dans les SAGE et la traduire dans les arrêtés d’autorisation de prélèvement / - Calculer la marge de manœuvre espérée par la mise en oeuvre des mesures d'économie d’usage par secteur (en particulier la marge d’économie pour les rendements prévue dans les contrats de progrès PEDOM)	Assises de l’eau 2019 (action 18.b) / Plan eau 2023 (mesure 1) / PEDOM	0	P1	DEAL, OE	EPCI, ARS, DAAF, Chambre agriculture, Chambre d’industrie, BRGM, FDAAPPMA…	2027		Non réalisée				Valentin	UPEI, SPREI, SCETE
13	2. Préserver la ressource en eau	2.3 Encadrer réglementairement les prélèvements	2.3.1	Classer les masses d’eau en déséquilibre quantitatif en ZRE	- Mettre à jour si besoin le classement actuel datant de 2019 suite à l’état des lieux 2025 du SDAGE / - Evaluer l’intérêt de classer en ZRE des masses d’eau superficielles		0		DEAL	OFB	2026		Non réalisée				Valentin et Mélodie	UPEI
14	2. Préserver la ressource en eau	2.3 Encadrer réglementairement les prélèvements	2.3.2	Réviser les Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) pour y intégrer les enjeux de gestion quantitative	Intégrer les enjeux de gestion quantitative dans le PAGD et le règlement, notamment des objectifs chiffrés de réduction des prélèvements et la priorisation des usages (ex : cultures vivrières vs de rente)	Assises de l’eau 2019 (action 18.a) / Plan eau 2023 (mesures 10, 33 et 34)	0	P1	EPCI	DEAL,OE, ARS, DAAF, Chambre agriculture, Chambre d’industrie, BRGM…	2027		Non réalisée				Stéphanie
15	2. Préserver la ressource en eau	2.3 Encadrer réglementairement les prélèvements	2.3.3	Définir par arrêté préfectoral la répartition par usage des volumes prélevables définis par les EVP	Critères pouvant être mobilisés pour la répartition : / - Priorisation des usages. La santé, la sécurité civile et / l’AEP sont prioritaires, dans le respect des équilibres naturels (cf.art. R211-21-1 C.Env. et Guide circulaire de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l’eau en période de sécheresse, mai 2023) / - Prise en compte des besoins et de la marge d’économies pouvant être faites par les préleveurs / - Prise en compte des moyens de substitution dont dispose chaque préleveur (ex : REUT etc)		1	P1	DEAL	EPCI, ARS, DAAF, Chambre agriculture, Chambre d’industrie	2027		Non réalisée				Valentin	UPEI
16	2. Préserver la ressource en eau	2.3 Encadrer réglementairement les prélèvements	2.3.4	Réviser les autorisations de prélèvement pour les mettre en cohérence avec les volumes prélevables	En particulier sur les ZRE et les zones en déséquilibre quantitatif. / Profiter des révisions d’arrêtés pour y prescrire les modalités de suivi renforcé définies dans la note de doctrine MISEN sur le suivi des prélèvements d’eau	Plan eau 2023 (mesure 11)	1	P1	DEAL, DAAF	ARS	2027		En cours	- Travail initié en 2024 sur la nappe du Gol dans le cadre du comité de gestion concertée en place depuis 2018			Valentin	UPEI
17	2. Préserver la ressource en eau	2.3 Encadrer réglementairement les prélèvements	2.3.5	Mettre en place, suivre et augmenter si besoin le débit réservé sur l’ensemble des ouvrages (art. L214-18 du code de l’environnement)		PDM (mesures 71 à 84, 126 à 130)	1	P1	Préleveurs, DEAL	OFB	2027		Non réalisée				Mélodie	UPEI
18	2. Préserver la ressource en eau	2.3 Encadrer réglementairement les prélèvements	2.3.6	Mettre en place et réaliser un plan de contrôles coordonné sur les prélèvements d’eau	- Contrôles bureau sur la base des données transmises mensuellement par les préleveurs, et contrôles de terrain. Intégrer en particulier la question des débits réservés / - Combiner sanctions administratives et pénales pour faire cesser les infractions		1	P1	DEAL, OFB	ARS	action pérenne		En cours				Valentin et Mélodie	UPEI, SPREI
91	2. Préserver la ressource en eau	2.3 Encadrer réglementairement les prélèvements	2.3.7	Sensibiliser les parquets à l’importance de sanctionner les infractions liées à des prélèvements illégaux ou ne respectant par leur autorisation			1		DEAL, OFB		action pérenne		Non réalisée				Valentin et Mélodie	Parquets
19	2. Préserver la ressource en eau	2.4 Favoriser la recharge des nappes en s’appuyant sur les solutions fondées sur la nature	2.4.1	Favoriser la recharge des nappes par infiltration naturelle en luttant contre l’imperméabilisation des sols et en les désartificialisant	- Intégrer la lutte contre l’artificialisation dans les documents de planification (objectif de zéro artificialisation nette ZAN) / - Développer les solutions fondées sur la nature (SFN)	CESE préconisation 10 / Plan eau 2023 (mesures 20, 30 et 31)	1	P1	EPCI, Communes	DEAL, OFB	action pérenne		Non réalisée			Leviers financiers mobilisables à l’OFB pour les SFN	?	SACOD
83	2. Préserver la ressource en eau	2.4 Favoriser la recharge des nappes en s’appuyant sur les solutions fondées sur la nature	2.4.2	Préserver et restaurer les zones humides	- Identifier et préserver les zones humides dans les documents de planification (notamment SCOT et PLU) / - Viser en priorité l'évitement dans le cadre des projets et compenser en derniers recours les impacts non évitables sur les ZH selon les ratios du SDAGE (entre 100 et 200% de la surface perdue)		0	P1	EPCI, communes, porteurs de projet	DEAL, OFB	action pérenne		En cours				Valentin	SACOD, UBIO, UPEI
20	2. Préserver la ressource en eau	2.4 Favoriser la recharge des nappes en s’appuyant sur les solutions fondées sur la nature	2.4.2	Etudier l’impact de certaines plantations sylvicoles sur l’hydrologie locale	Des études existent dans l’hexagone sur l’impact de certaines plantations sur la ressource (ex : peupleraies en zone alluviale). De telles études manquent à La Réunion, où des forêts de nuage contribuant à la recharge des nappes ont été remplacées par diverses plantations (cryptomérias aux Makes, eucalyptus à la Plaine des Palmistes…)		0		ONF	CBN	2027		Non réalisée			Contacter CBNM	Valentin	UBIO
21	2. Préserver la ressource en eau	2.5 Lutter contre la contamination de la ressource	2.5.1	Mettre en œuvre le plan de réduction des produits phytopharmaceutiques	Pour mémoire, 9 forages AEP ont été abandonnés entre 2004 et 2022 pour cause de taux de pesticides trop élevés		1		DAAF	DEAL, CIRAD, Chambre agriculture…	2027		Non réalisée				Maëlys
22	2. Préserver la ressource en eau	2.5 Lutter contre la contamination de la ressource	2.5.2	Protéger les points de prélèvements actifs pour l’AEP	En lien avec le plan eau potable de l’ARS : / - mettre en place les périmètres de protection et les plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) / - cibler les contrôles sur les périmètres de protection des captages	PDM (mesure 57) / Plan eau 2023 (mesure 23)	1	P1	EPCI, ARS	DEAL, OFB	action pérenne		En cours				?	UPEI
23	2. Préserver la ressource en eau	2.5 Lutter contre la contamination de la ressource	2.5.3	Préserver les ressources stratégiques actuelles et futures dans le cadre des projets, plans et des SAGE	En particulier : / - projets : lors des demandes d’autorisation environnementale, s’assurer que la demande est compatible avec la préservation de la ressource. Si besoin, élaborer une doctrine d’opposition à déclaration sur ce sujet / - PLU, SCOT, schéma départemental des carrières : prendre en compte les ressources stratégiques dans les zonages et scénarios associés / - SAGE : prévoir un dispositif de protection dans les PAGD et les règlements	PDM (mesure 58)	1	P1	ARS, EPCI, communes	DEAL	action pérenne		En cours				Stéphanie	UPEI, SACOD
24	2. Préserver la ressource en eau	2.5 Lutter contre la contamination de la ressource	2.5.4	Restaurer la qualité des eaux brutes des captages prioritaires	Définir et mettre en œuvre des plans d’actions visant à lutter contre les pollutions diffuses d’origine agricole et domestique sur les bassins d’alimentation des captages prioritaires	PDM (mesures 59 à 70)	0	P1	OE, DAAF, DEAL		2027	1 478	En cours				Maëlys
82	3. Améliorer le transport de l’eau	3.1 Evaluer les pertes sur les réseaux	3.1.1	Améliorer et partager la connaissance des réseaux (localisation, état)	Volet connaissance à intégrer aux SDAEP		1		EPCI, Département, Commune du Tampon		2027		En cours			VLT : à mettre sur forum police eau (statut données)	Christelle
80	3. Améliorer le transport de l’eau	3.1 Evaluer les pertes sur les réseaux	3.1.2	Instrumenter les réseaux pour mieux connaître les fuites et dysfonctionnements	- Traiter à la fois les réseaux d’eau potable et d’eau brute destinée à l’irrigation / - En particulier, mettre en place des compteurs divisionnaires sur les différents circuits des installations industrielles, à l’entrée des lotissements… / - Mutualiser les connaissances et les actions entre les fermiers.		1	P1	EPCI, Départemlent industriels		2027		Non réalisée				Christelle
25	3. Améliorer le transport de l’eau	3.1 Evaluer les pertes sur les réseaux	3.1.3	Retenir les indicateurs les plus pertinents pour caractériser les fuites sur les réseaux et évaluer leur performance	Plusieurs indicateurs : indice linéaire de perte, rendement brut, rendement net…		0		EPCI, DEAL		2024		Terminée	Une liste de 23 indicateurs a été définie avec les EPCI dans le cadre du PEDOM			Christelle
26	3. Améliorer le transport de l’eau	3.2 Localiser et réduire les pertes sur les réseaux publics d’eau brute	3.2.1	Localiser et réduire les pertes entre le point de prélèvement et les unités de traitement d’eau potable	Prioriser les investissements pour réparer les fuites sur les secteurs à plus fort potentiel de gain		1	P1	EPCI	OE, OFB, DEAL	2027		En cours			- revoir avec Christelle : est-ce que la portion entre le point de prélèvement et l’usine de potabilisation fait bien partie du SDAEP et est traitée par le plan eau DOM ? Si oui, pas forcément très utile de traiter dans une rubrique spécifique / - revoir éventuellement le nom de l’axe 3 : distribution + adduction ?	Christelle
27	3. Améliorer le transport de l’eau	3.2 Localiser et réduire les pertes sur les réseaux publics d’eau brute	3.2.2	Localiser et réduire les pertes sur les réseaux d’eaux brutes agricoles	- Sont concernés les périmètres irrigués du Département (ILO, périmètres irrigués du Sud et de Champ Borne) et de la plaine des Cafres / - Intégrer cet objectif dans la trajectoire de sobriété / - Améliorer les rendements du département pour le secteur champs Borne et amiante ciment / - Ce travail rejoint celui à mener dans le cadre du Plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) que devra mettre en place le Département, les eaux des PI	Plan eau 2023 (action 14)	1	P1	Département, commune du Tampon	OE, OFB, DEAL	2027		Non réalisée	L’amélioration du rendement est visé dans le cadre de l’actualisation du PDEAH		- Aligner avec l'objectif de 75% fixé aux EPCI dans les contrats de progrès, au vu de l'importance des volumes transportés ? / - Pour mémoire, le SDAGE prévoit d’atteindre des rendements > 75% pour les périmètres ILO et du Sud et > 60% pour Champ borne → comprendre d’où viennent ces objectifs / - NB : Amélie Navarro 31/01/2025 : rendement Champ Borne 60 % / - il semble y avoir un enjeu autour du secteur amiante ciment, à voir ce que c’est	Valentin	UPEI
28	3. Améliorer le transport de l’eau	3.3 Localiser et réduire les pertes sur les réseaux publics d’eau potable	3.3.1	Doter toutes les intercommunalités d’un Schéma directeur d’alimentation en eau potable (SDAEP)	- L’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales impose le contenu des SDAEP : un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d’eau potable. / - Y intégrer un visuel permettant de repérer l’emplacement et la configuration des équipements hydrauliques / - Mieux anticiper les besoins de renouvellement pour être plus efficaces	PDM (mesures 18 à 22)	1	P1	EPCI	ARS, DEAL, OE		1 400	En cours	- SDAEP en cours de rédaction : CINOR (fin visée T4 2024), TO (démarrage 2025 suite à appel d’offres infructueux en 2024), CIREST (fin visée 2026), CIVIS (démarrage début 2025) / - SDAEP en cours de révision : CASUD (fin visée : T4 2024)	U:\SEB\5-Politique de l'eau\Plan_action_eau_DOM\Rendements	revoir avec Christelle l’échéance réglementaire à annoncer	Christelle	UPEI
29	3. Améliorer le transport de l’eau	3.3 Localiser et réduire les pertes sur les réseaux publics d’eau potable	3.3.2	Intégrer un plan d’action d’amélioration des rendements dans les SDAEP	- Transférer les actions sur l'amélioration des rendements présentes dans les contrats de progrès du plan eau DOM aux SDAEP. Pour mémoire, les contrats de progrès fixent un objectif de rendement pour La Réunion de 75 % (Grenelle : 85%). / - Évaluer et localiser précisément dans le diagnostic les pertes par fuites en réseau public entre les UTEP et les compteurs abonnés et prioriser les investissements sur les secteurs à plus fort potentiel de gain fin de favoriser les dispositifs les plus durables pour la réalisation des travaux (ex : matériaux des canalisations, lits de pose, compteur de sectorisation ...) / - Définir un critère de bon rendement dans les appels d'offre pour choisir le délégataire / - Les actions doivent pouvoir être localisées, et la démarche doit être intelligible (relier les actions au diagnostic) / - Intégrer les retours d’expérience sur la durabilité des réseaux et les dispositions des guides techniques existants afin de favoriser les dispositifs les plus durables pour la réalisation des travaux (ex : matériaux des canalisations, lits de pose, compteur de sectorisation ...)	CESE (Préconisation 18) / PDM (mesures 23 à 27) / Plan eau 2023 (mesure 14)	1	P1	EPCI	ARS, DEAL, OE		81 246	En cours	- Fin 2024, rendement AEP de 63,3 %. Indicateurs PEDOM renseignés pour 2 EPCI / - Le sujet des techniques de réseau sera abordé dans le cadre des réseaux d’acteurs de l’Office de l’Eau (a priori fin 2025). A ce stade, il s’agit de faire des retours d’expérience de pratiques déjà éprouvées.	- U:\SEB\5-Politique de l'eau\Plan_action_eau_DOM\Rendements / - Décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d'eau potable après compteur, JORF, n°0224, 26 Septembre 2012, texte n°16. Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026417603 (consulté le 12/05/2023) / Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l'eau et de l'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau du réseau de distribution d'eau potable, JORF, n°0024, 28 Janvier 2012,	revoir avec Christelle : quel est le % cible ? Seuil réglementaire varie selon le type de milieu (urbain, rural…) ?	Christelle	UPEI
30	3. Améliorer le transport de l’eau	3.3 Localiser et réduire les pertes sur les réseaux publics d’eau potable	3.3.3	Accompagner les EPCI dans l’élaboration des SDAEP	- Financer les actions (FEADER) / - Organiser des retours d’expériences « rendements » EPCI / département/ communes aux meilleurs rendements/ délégataires / - Accélérer la rénovation/entretien des réseaux d'eau potable en priorisant les installations les plus vétustes selon la date de pose, les matériaux utilisés, et les autres paramètres agissant sur la durée de vie des réseaux		1	P1	OE, DEAL, OFB				En cours		U:\SEB\5-Politique de l'eau\Budget_financements\Coordo financement\PO_FEDER_2021_2027\Fiches action Eau		Christelle
31	3. Améliorer le transport de l’eau	3.3 Localiser et réduire les pertes sur les réseaux publics d’eau potable	3.3.4	Centraliser et diffuser les données sur le patrimoine réseau	- Rassembler les SIG des réseaux, des compteurs, équipement hydraulique des interco / - Récupérer les données sur les compteurs de sectorisation	Feuille de route CR	1		OE ?	DEAL, EPCI, Département	action pérenne		Non réalisée			Voir avec Christelle si intérêt d’avoir un SI régional, et statut des données (publiques?)	Christelle
32	3. Améliorer le transport de l’eau	3.3 Localiser et réduire les pertes sur les réseaux publics d’eau potable	3.3.5	Suivre l’efficacité des actions engagées	- Récupérer toutes les données qui permettront de suivre l’efficacité des mesures (réseau, localisation des actions sur le réseau, emplacement des compteurs de sectorisation, etc) / - Suivre l’efficacité des actions proposées. Par ex, calculer le rendement sur le tronçon avant et après l'action engagée.		1	P1	EPCI, OE, DEAL		action pérenne		Non réalisée				Christelle
33	3. Améliorer le transport de l’eau	3.3 Localiser et réduire les pertes sur les réseaux publics d’eau potable	3.3.6	Optimiser les process des unités de traitement d’eau potable et valoriser les eaux de process	Rendements des UTEP : 98 % pour un process classique, 96 % pour ultra-filtration. A priori 1-2 % de rendements minimum peuvent donc être gagnés.		1		EPCI	ARS	2027		En cours	Expériences menées sur Leveneur au Tampon et volonté d’expérimenter au Dioré pour alimenter le périmètre irrigué de Champ Borne			Christelle
35	3. Améliorer le transport de l’eau	3.3 Localiser et réduire les pertes sur les réseaux publics d’eau potable	3.3.7	Evaluer les pertes par vol d’eau et mettre en place un plan d’actions pour y remédier	- Vols d’eau pouvant prendre plusieurs formes : branchements sur les poteaux incendies, compteurs détournés.		1		EPCI		2027		Non réalisée			Demande de la CIVIS : A qui incombe cette mission de police ? EPCI ou Etat ? S’appuyer sur l’ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022 relative à l’accès à l’eau pour tous	Christelle
37	3. Améliorer le transport de l’eau	3.4 Localiser et réduire les pertes sur les réseaux privés	3.4.1	Localiser et réduire les pertes par fuites sur les réseaux privés des lotissements et résidences	- Généraliser les compteurs en début du lotissement (voir les aides disponibles) / - Estimer le volume perdu (peut-être 10 Mde m³ sur l’île) à partir des RAD (Rapport annuel du Délégataire) et en comparer les données aux consommations d’abonnés / - Mettre en place un plan d’actions de résorption des fuites / - Intégrer les retours d’expérience sur la durabilité des réseaux et les dispositions des guides techniques existants afin de favoriser les dispositifs les plus durables pour la réalisation des travaux (ex : matériaux des canalisations, lits de pose, compteur de sectorisation …)		0		?		2027		Non réalisée	- CIVIS et CIREST : installation de compteurs généraux (financement CCT) / - CREOLE : a accepté exceptionnellement la rétrocession de certains réseaux de lotissement (Lotissement Cap Champagne, Boucan Canot) / - Le sujet des techniques de réseau sera abordé dans le cadre des réseaux d’acteurs de l’Office de l’Eau (a priori fin 2025). A ce stade, il s’agit de faire des retours d’expérience de pratiques déjà éprouvées.			Christelle ?
39	3. Améliorer le transport de l’eau	3.4 Localiser et réduire les pertes sur les réseaux privés	3.4.2	Localiser et réduire les pertes sur les réseaux privés d’eau brute agricole	Pour le volet agricole, les secteurs prioritaires identifiés sont le réseau de Champ Borne et les réseaux en amiante ciment. / - Mettre en place un plan d’actions de résorption des fuites / - Intégrer les retours d’expérience sur la durabilité des réseaux et les dispositions des guides techniques existants afin de favoriser les dispositifs les plus durables pour la réalisation des travaux (ex : matériaux des canalisations, lits de pose, compteur de sectorisation …)		1		Chambre d’agriculture ?		2027		Non réalisée	- Le sujet des techniques de réseau sera abordé dans le cadre des réseaux d’acteurs de l’Office de l’Eau (a priori fin 2025). A ce stade, il s’agit de faire des retours d’expérience de pratiques déjà éprouvées.			Valentin
90	3. Améliorer le transport de l’eau	3.5 Accompagner financièrement le renouvellement des réseaux	3.5.1	Mobiliser les outils financiers existants en les ciblant sur les secteurs à fort gain, via le plan eau DOM	Action en continu via les CRAE		1	P1	DEAL	OE, OFB, EPCI	action pérenne		En cours	Le FEDER demande un suivi des rendements avant/après pour évaluer l’efficacité des actions financées			Christelle	SCETE, SGAR
40	4. Baisser les consommations	4.1 Mieux connaître les consommations d’eau	4.1.1	Développer des méthodes plus précises de comptage et d’analyse de la consommation (compteurs sectoriels, télérelève…)	Analyser les données collectées pour alimenter les plans d’action		1	P1	EPCI	OE	2027		En cours	- Télérelève : déploiement en cours sur Saint-Denis. La CASUD et SEMOP (Possession) sont accompagnées financièrement par l'OE et le Département. L'OE demande dans les conventionsle suivi de l'évolution des consommations pour justifier du bonus de sobriété perçu.			Christelle
41	4. Baisser les consommations	4.1 Mieux connaître les consommations d’eau	4.1.2	Mieux connaître la consommation globale actuelle et projetée d’eau potable des abonnés domestiques (ménages) et assimilés d’une part, et des abonnés non domestiques d’autre part	- Accéder aux bases de données abonnés. Données plus précises avec l’arrivée des compteurs communiquants (ex : Dionéo, Sudéau, CREOLE) / - Projections basées sur évolution de la démographie et des usages		1	P1	OE	EPCI	2026		Non réalisée			BDD abonnés sont la propriété des EPCI, pas de blocage mais gestion RGPD à prévoir	Christelle ?
42	4. Baisser les consommations	4.1 Mieux connaître les consommations d’eau	4.1.3	Mieux connaître les postes de consommation d’eau potable des abonnés domestiques (ménages) et assimilés d’une part et des abonnés non domestiques d’autre part	- Définir les actions permettant les économies d’eau les plus importantes / - Travailler avec les collectivités (irrigation espaces verts et complexes sportifs, lavage des rues et marchés, alimentation plans d’eau récréatifs, bâtiments publics…)		1	P1	OE ?	Chambre de commerce et d’industrie, Chambre des métiers et de l’artisanat, Université	2026		En cours	Ménages : / Publications de Michel Paul basées sur une enquête de 2004, dont les données mériteraient d’être mises à jour. / La fonction de demande d’eau devrait être mieux connue à la fin du projet InnWater mené par Michel Paul. / Stage 2022 INRAE/ENGEES à la CINOR d’étude de la consommation sur Sainte-Marie. / Abonnés non domestiques : / Travaux avec la CCI et la CMA déjà initiés par l’OE		Récupérer rapport stage 2022	Christelle ?
43	4. Baisser les consommations	4.1 Mieux connaître les consommations d’eau	4.1.4	Poursuivre les travaux de recherche sur l’utilisation de la tarification (prix de l’eau et redevance prélèvements) comme levier de baisse des consommations d’eau potable et comme source de ressources pour le financement des services publics d’eau et d’assainissement	- Modalités possibles : tarification progressive incitative, saisonnière, sociale (tenant compte de la composition des ménages). / - Tenir compte de la difficulté de mise en œuvre de la tarification incitative dans les immeubles (un seul compteur). / - Interdire les tarifs dégressifs / - Harmoniser les tarifs	PDM (mesure 28) / CESE (préconisation 7) / Plan eau 2023 (mesure 42)	1		OE, université	EPCI	2027		En cours	- Tarification incitative en place partout à La Réunion (critère obligatoire regardé dans l’instruction des contrats de progrès) / - Tarification sociale déployée début 2024 par la CREOLE, avec première tranche gratuite. / Expérience d’augmentation des prix présentée comme efficace par la CINOR. / Projet de recherche en cours : Innwater, basé sur étude Nudge.	Guide sur la tarification sociale		Christelle ?
44	4. Baisser les consommations	4.2 Modifier les usages de l’eau potable	4.2.1	Accompagner les ménages pour les aider à réduire leur consommation d’eau	Accompagnement personnalisé global comprenant : / - un bilan des consommations existantes / - un diagnostic des équipements existants / - la vérification d’absence de fuites, en particulier pour les maisons avec compteurs déportés au bout d’un chemin), / - l’installation des équipements / - un conseil personnalisé (s’inspirer des conseils gratuits pour les économies d’énergie), en s’appuyant par exemple sur les associations ou les CCAS / - le suivi dans le temps des économies d’eau et d’argent réalisées. / - Développer une stratégie de déploiement, par exemple en ciblant d’abord les gros consommateurs et les ménages précaires / - Réfléchir à un accompagnement financier pour les réparations de fuite. / - réfléchir à un concours entre quartiers ou foyers sur la baisse de la consommation, avec accompagnement personnalisé (comme les Défis famille 0 déchet organisés un peu partout en France) / - Mobiliser les fresqueurs sur les sujets de la ressource en eau (éducation populaire)		1		EPCI, OE		action pérenne		Non réalisée				Christelle ?
45	4. Baisser les consommations	4.2 Modifier les usages de l’eau potable	4.2.2	Mettre à disposition des ménages des équipements permettant de moins consommer d’eau potable	Mise à disposition gratuite à ou à coût réduit de : / - kits hydro-économes : mousseurs pour robinet, pousseurs pour douches ou pommes de douche à turbulence, stop-douche, robinets mitigeurs thermostatiques, toilettes à double commande ou bouteille dans les toilettes, réducteurs de pression en tête de réseau domestique, débitmètre (en prêt) pour mesurer les débits des robinets ; / - paillage (baisse d’arrosage du jardin) ; / - système d’arrosage au goutte-à-goutte / - Prévoir un accompagnement des ménages pour la mise en place des équipements	Plan eau action 6	1	P1	EPCI	OE	action pérenne		Non réalisée	- CINOR et CIVIS envisagent de le faire			Christelle ?
46	4. Baisser les consommations	4.2 Modifier les usages de l’eau potable	4.2.3	Engager une démarche Etat / collectivités exemplaires de sobriété et de lutte contre le gaspillage	- Réaliser des économies d’eau sur le domaine public, en particulier pour l'arrosage des espaces publics (à cadrer en amont avec le choix des variétés et la disposition des plantes) / - Adopter mes mesures d’économie d’eau dans les bâtiments (dispositifs hydro-économes, utilisation de l’eau de pluie pour les toilettes, instrumentation des réseaux pour la recherche de fuites…) / - Utiliser de l’eau brute si possible pour alimenter les poteaux incendie	Plan eau 2023 (mesure 5)	0	P1	Région, Département, EPCI, communes, DEAL	OE	2026		Non réalisée				Valentin	SACOD (voir les paysagistes au sujet du choix des variétés et disposition des plantes)
96	4. Baisser les consommations	4.2 Modifier les usages de l’eau potable	4.2.4	Inciter les entreprises à mettre en place des actions de sobriété en lien avec leurs employés	- S'appuyer sur les recommandations ADEME / - Proposer des charges d’engagement par secteur professionnel, notamment pour : les syndics d’immeuble (gestion réseaux privés et piscines), l’hôtellerie restauration, les campings, les gîtes de France, les ports, les entreprises du végétal (arrosage)... / - S’appuyer sur les nombreuses initiatives déjà existantes (voir par ex. l’annexe 6 de l’arrêté de restriction d’eau des Pyrénées orientales)		1	P1	OE		2026		Non réalisée	- Cf. projet RunConcept mené en lien avec le MEDEF en 2024 / - Echanges OE / chambres des métiers et de l’artisanat et avec la chambre de commerce et d’industrie / - Charte du TO pour Mafate			Valentin
47	4. Baisser les consommations	4.2 Modifier les usages de l’eau potable	4.2.5	Communiquer largement à destination des citoyens sur la rareté de l’eau et les moyens de l’économiser	- Plan de communication sur la sobriété toute l’année (pas uniquement au moment des sécheresses) / - Approche sociologique : arrêter de culpabiliser pour éviter la réaction de rejet. Faire appel aux influenceurs pour communiquer auprès de la nouvelle génération. Utiliser les arts et le milieu artistique pour sensibiliser. / - Eviter les poncifs de communication (ex : arrêter l’eau pendant qu’on se lave les dents ») pour mettre en avant les usages les plus fortement consommateurs (piscines, cours, jardins…)	CESE (préconisation 9) / Plan eau 2023 (mesure 7)	1	P1	OE	EPCI, DEAL	action pérenne		En cours	- Service communication de l’OE déjà mobilisé sur ce sujet			Valentin
48	4. Baisser les consommations	4.2 Modifier les usages de l’eau potable	4.2.6	Éduquer dès le plus jeune âge au grand cycle de l’eau, à la rareté de la ressource et aux moyens de l’économiser au quotidien	- En lien avec le rectorat. / - Service communication de l’OE déjà mobilisé sur ce sujet	Plan eau 2023 (mesure 8)	1	P1	OE	Rectorat	action pérenne		En cours	- Service communication de l’OE déjà mobilisé sur ce sujet			Valentin
49	4. Baisser les consommations	4.3 Modifier les usages liés à l’irrigation	4.3.1	Lancer des projets de recherche et développement pour une agriculture moins consommatrice en eau	Sujets à investiguer à l’instar de l’hexagone : variétés agricoles moins consommatrices en eau (en particulier pour la canne), cultures et pratiques culturales moins consommatrices en eau, techniques d'irrigation économes…		1		DAAF	CIRAD, Chambre agriculture, eRCane, Département, SAPHIR, DEAL	2027		Non réalisée				Valentin
50	4. Baisser les consommations	4.3 Modifier les usages liés à l’irrigation	4.3.2	Renforcer la formation et le conseil des agriculteurs sur les techniques agronomiques et d’irrigation permettant une gestion plus économe de l’eau	- Leviers agronomiques (principalement issus de l’agroécologie) : limitation du tassement du sol, réduction du travail du sol, couverture du sol, cultures économes en eau, variétés plus résistantes à la sécheresse (par ex. à fort enracinement et faible ETP), mélanges variétaux pour plus de résilience face aux aléas, agroforesterie, augmentation du taux de matière organique… / - Leviers liés à l’irrigation : conception et installation de dispositif d’irrigation adapté au projet, pilotage efficace (adaptation des consommations aux précipitations et au calendrier cultural et au contexte pédoclimatique), choix de dispositifs économes en eau (goutte à goutte, micro-aspersion) / - Cibler en particulier les exploitations consommant plus d’eau que les valeurs recommandées	PDM (mesure 30)	1	P1	DAAF	Lycée agricole, CIRAD, Chambre agriculture, eRCane, Département, SAPHIR, DEAL	2026		Non réalisée	- Le plan agripéi intègre dans son plan l’objectif d’« adapter l’agriculture et ses outils de production aux effets du changement climatique ». / - Le guide des bonnes pratiques agricoles à La Réunion (2010) intègre un chapitre consacré à la gestion de l’eau et à l’irrigation, mais ne traite pas du levier lié à l’agronomie.			Valentin
51	4. Baisser les consommations	4.3 Modifier les usages liés à l’irrigation	4.3.3	Aider financièrement les agriculteurs à adopter des techniques et équipements économes en eau	Exemple d’équipements : programmateurs, vannes coupant l’eau en cas de pluie, goutte à goutte, micro-asperseurs…	PDM (mesure 29) / Plan eau 2023 (mesure 4)	1	P1	OE, OFB	DAAF, Chambre agriculture, Département, SAPHIR, DEAL	action pérenne		En cours	- Projet CIVIS d’accompagner les agriculteurs de Cilaos vers une culture moins gourmande en eau (aspersion continue actuellement, qui pose également des soucis sur les réseaux AEP) / - En 2024 a été lancé par le MASA le 1er appel à projets "fonds d’investissement en hydraulique agricole"			Valentin
	4. Baisser les consommations	4.3 Modifier les usages liés à l’irrigation	4.3.4	Intégrer dans les Projets alimentaires territoriaux les enjeux d’économie d’eau			1		DAAF	DEAL, Parc national	action pérenne		En cours	Le PAT de Cilaos prévoit l’irrigation en goutte à goutte des lentilles	https://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/o-avec-ses-10-pat-et-son-reseau-inter-pat-la-a3768.html	Voir avec la DAAF la liste à jour des PAT et les pilotes pour chacun	Valentin
52	4. Baisser les consommations	4.3 Modifier les usages liés à l’irrigation	4.3.5	Lancer une réflexion sur le modèle agricole réunionnais dans un contexte de changement climatique	- Evaluer les consommations d’eau des différentes exploitations et pratiques, en lien avec les autres impacts (ex : consommation de produits phytosanitaires) / - Interroger la résilience de la monoculture intensive de la canne à sucre	CESE (Préconisation 4)	1		CEB		2027		Non réalisée	Le Département doit mettre à jour en 2025 son PDEAH (Plan Départemental de l'Eau et des Aménagements Hydrauliques), qui évalue les besoins d’irrigation à moyen et long terme			Valentin
55	4. Baisser les consommations	4.3 Modifier les usages liés à l’irrigation	4.3.8	Adopter dans les espaces verts publics des pratiques économes en eau	- intégrer des mesures sur l'arrosage des espaces public, le choix d'espèces peu gourmandes en eau, le paillage, la disposition en patch pour garder l'humidité… (cf action 4.2.4)	PDM 23 à 27	0		Région, EPCI, communes		2027		Non réalisée		- voir avec CAUE ou CBN si un guide ne pourrait pas être diffusé, en complément de la DAUPI		Valentin	SACOD (voir les paysagistes au sujet du choix des variétés et disposition des plantes)
92	4. Baisser les consommations	4.4 Modifier les usages industriels	4.4.1	Développer des process industriels plus économes en eau	- Exemple d’actions : recycler les eaux de process en circuit fermé ou semi-fermé, utilisation des eaux de REUT... / - Lancer une réflexion au cas par cas pour chaque process industriel (question de la compatibilité avec les usages) / - Sensibiliser en particulier les plus gros consommateurs	CESE (préconisation 3)	1	P1	Préleveurs	Chambre de commerce et d’industrie, DEAL	2027		Non réalisée				Valentin	SPREI
57	4. Baisser les consommations	4.4 Modifier les usages industriels	4.4.2	Sensibiliser et accompagner financièrement les activités artisanales et industrielles à acquérir des équipements économes en eau		PDM (mesure 29)	1		OE, OFB	Chambre de commerce et d’industrie, Chambre des métiers et de l’artisanat, EPCI	action pérenne		Non réalisée				Valentin	SPREI
88	4. Baisser les consommations	4.5 Renforcer les efforts en période de sécheresse	4.5.1	Communiquer systématiquement et largement en période sécheresse sur les mesures d’économie d’eau à mettre en place et les amendes en cas d’infraction	Pour les arrêtés pris par le préfet, mettre en avant le site https://vigieau.gouv.fr/		0	P1	DEAL		action pérenne		En cours	Communiqués de presse systématiquement diffusés lors de la signature d’un arrêté de restriction et parfois lors des réunions du comité sécheresse			Valentin	UPEI
89	4. Baisser les consommations	4.5 Renforcer les efforts en période de sécheresse	4.5.2	Mettre en place un plan de contrôles coordonné des mesures de restriction d’eau			0		OFB, DEAL	EPCI, communes	action pérenne		En cours				Valentin	UPEI
62	5. Diversifier et sécuriser les ressources	5.1 Adapter la qualité de l’eau aux usages	5.1.1	Utiliser des ressources alternatives pour l’arrosage des espaces verts et le remplissage des piscines (eau brute, eau de pluie, REUT)			1		OE	EPCI	2027		En cours	- CASUD lauréate de l’appel à projet REUT du CEREMA pour développer les insfrastructures à côté de la STEP de Saint-Joseph (lycée agricole, espaces publics, nettoyage vitres). / - EPCI encouragées à développer la REUT, sera évoqué lors de la prochaine CRAE. / - Formation en cours d’élaboration OE/Espelia sur REUT et récupération eaux pluviales			Christelle
93	5. Diversifier et sécuriser les ressources	5.1 Adapter la qualité de l’eau aux usages	5.1.2	Utiliser des ressources alternatives pour l’alimentation des toilettes	Encourager pour les particuliers la mise en place d’un double réseau pour les sanitaires (reliés à un récupérateur d’eau de pluie) : communiquer à destination du public sur les modalités techniques et le cadre réglementaire		1		OE	EPCI	2027		Non réalisée				Valentin
58	5. Diversifier et sécuriser les ressources	5.1 Adapter la qualité de l’eau aux usages	5.1.3	Proposer des solutions alternatives aux agriculteurs actuellement non desservis par des réseaux d’eau brute irrigant avec de l’eau potable	Prioriser les actions d’accompagnement sur ces secteurs (ex : citernes, changements de pratiques culturales, goutte à goutte…) / Tenir compte de la consommation énergétique de ces solutions.		1		Chambre d’agriculture	DAAF, OE, OFB, Département, SAPHIR	2027		Non réalisée				Valentin
59	5. Diversifier et sécuriser les ressources	5.1 Adapter la qualité de l’eau aux usages	5.1.4	Maintenir un suivi périodique sur les captages des ressource dégradées et arrêtés afin d’en suivre l’évolution et de les remobiliser en fonction de leur état, éventuellement sur d’autres usages			0		?	EPCI, ARS, Département	action pérenne		En cours	Ex. du forage Bengalis qu’il est prévu d’utiliser pour l’irrigation du périmètre irrigué de Champ Borne			Valentin
87	5. Diversifier et sécuriser les ressources	5.2 Développer l’utilisation des eaux de pluie	5.2.1	Etudier le potentiel de récupération des eaux de pluie en fonction des territoires	Étude préalable et suivi des gains effectifs réalisés sur la consommation d’eau potable		1	P1	OE		2026		Non réalisée				Christelle ?
81	5. Diversifier et sécuriser les ressources	5.2 Développer l’utilisation des eaux de pluie	5.2.2	Soutenir financièrement et accompagner l’installation de récupérateurs d’eaux de pluie pour les particuliers	- Diagnostic : 67 % des résidences principales sont des maisons (INSEE 2018), 15 % des appartements disposent de cours ou jardins privatifs (INSEE 2013) / - usages ciblés : toilettes, arrosage du jardin, piscines, lavage voiture / - Prévoir un accompagnement des ménages pour le branchement de la citerne et la protection contre les pontes de moustiques		1	P1	EPCI, OE	ARS	action pérenne		En cours	- Projet CIVIS/Commune au Tévelave pour équiper les bâtiments publics et les habitations individuelles, avec accompagnement technique et financier par OE / - La CINOR et la commune des Avirons (stade) ont déjà bénéficié de subventions de l’OE. Projet sur Salazie. / - subventions votées ou en cours par le Département et la Région.			Valentin
61	5. Diversifier et sécuriser les ressources	5.2 Développer l’utilisation des eaux de pluie	5.2.3	Soutenir financièrement et accompagner l’installation de récupérateurs d’eaux de pluie collectées sur les toitures des bâtiments agricoles (notamment d’élevage)	Accompagnement nécessaire en particulier pour pour le branchement de la citerne et la protection contre les pontes de moustiques	Plan eau 2023 (action 19)	1	P1	Chambre d’agriculture, OE	ARS	action pérenne		Non réalisée				Valentin
63	5. Diversifier et sécuriser les ressources	5.3 Développer la réutilisation des eaux usées traitées (REUT)	5.3.1	Définir une stratégie de développement de la réutilisation des eaux usées traitées (REUT)	- Mieux connaître le potentiel de besoins (Agriculture, arrosage espaces verts, industries, lavage des routes,…), de volumes mobilisables et le rapport coût/bénéfice / - Dégager des financements dédiés / D’après le plan eau / 17) Un observatoire sur la réutilisation des eaux usées sera mis en place / 18) un AMI spécifique à destination des collectivités littorales pour étudier la faisabilité des projets REUT sera lancé par l’État en partenariat avec l’ANEL et le CEREMA		1	P1	OE		2026		En cours	- Initiatives encours : STEP Etang salé pour l’irrigation du golf, MEREN Nord pour l’irrigation agricole, arrosage des espaces verts de la commune du Port			Christelle
84	5. Diversifier et sécuriser les ressources	5.4 Prospecter de nouvelles ressources en eau souterraines	5.4.1	Rechercher de nouvelles ressources en eau souterraines non exploitées dans les Bas			1		EPCI, Département	BRGM, OE, DEAL	2027		En cours	PDRE mené par le Département			Christelle ou Valentin ?
64	5. Diversifier et sécuriser les ressources	5.4 Prospecter de nouvelles ressources en eau souterraines	5.4.2	Evaluer les gisements des aquifères d’altitudes pour alimenter les Hauts	- Veiller à ne pas assécher les nappes perchées, qui alimentent les bassins versants	Feuille de route CR	1		EPCI, Département	BRGM, OE, DEAL	2027		En cours	BRGM, OE, DEAL			Christelle ou Valentin ?
66	5. Diversifier et sécuriser les ressources	5.5 Consolider les infrastructures	5.5.1	Développer l’interconnexion pour les EPCI	A intégrer dans les SDAEP	CESE (préconisation 18) / PDM (mesures 18 à 22)	0	P1	EPCI	ARS, Département	action pérenne		En cours	Le PDEAH développe l’interconnexion			Christelle
68	5. Diversifier et sécuriser les ressources	5.5 Consolider les infrastructures	5.5.2	Développer de nouvelles infrastructures dimensionnées aux besoins, en exploitant la charge hydraulique si cela ne porte par préjudice aux milieux	Evaluer au préalable les besoins de ressource en eau à long terme dans le contexte du changement climatique / - Evaluer en particulier la possibilité de valoriser les eaux de la rivière de l’Est turbinées à la centrale de Sainte-Rose avant rejet à la mer (usage à adapter du fait de l’altération de la qualité de l’eau lors de son passage dans les réservoirs de Sainte-Rose et turbines (peintures et graisses)).		0		EPCI, Département	DEAL, DAAF	2027		En cours	Le PDEAH évalue les besoins en eau à moyen et long terme, à modèle cultural constant. / Conception en cours du projet MEREN avec des prélèvements qui devront être compatibles avec l’étude volumes prélevables « Rivière du Mât ».			Valentin, Mélodie
53	5. Diversifier et sécuriser les ressources	5.5 Consolider les infrastructures	5.5.3	Evaluer le rapport coût/bénéfice de la création de nouvelles retenues collinaires à La Réunion	- Recenser les retenues collinaires et en étudier l’impact sur la ressource. Développer une stratégie sur le sujet	Feuille de route CR	1	P1	DAAF, DEAL	Chambre d’agriculture, Département, OE	2027		Non réalisée		Voir notamment le rapport de l’expertise scientifique collective publié en 2017 par l’AFB "Impact cumulé des retenues d'eau sur le milieu aquatique".		Valentin
54	5. Diversifier et sécuriser les ressources	5.5 Consolider les infrastructures	5.5.4	Réhabiliter et entretenir les retenues collinaires existantes	- Accompagner les agriculteurs pour l’ l'entretien des retenues collinaires / - Réhabiliter les retenues collinaires laissées à l’abandon / - Poursuivre les aides financières	Plan eau 2023 (action 21)	1		DAAF	Chambre d’agriculture, Département, OE	2027		En cours	- Des subventions sont mises en place par le Département pour la réhabilitation des retenues collinaires / - Le plan agripéi intègre dans son plan de « Poursuivre le développement et la réhabilitation des retenues collinaires »	Contact au département cellule aménagement foncier agricole subvention des retenues collinaires: / - Claude Dussel 0262903512 / - Julien Sornom 0262918716		Valentin
69	6. Organiser la gouvernance	6.1 Organiser la gouvernance à l’échelle des masses d’eau	6.1.1	Mettre en place un comité de gestion pour chaque masse d’eau faisant l’objet d’une EVP et un plan d’actions pour restaurer l’équilibre quantitatif	Intégrer un plan d’adaptation au changement climatique	PDM (mesures 45 à 54) / Plan eau (mesure 9)	1	P1	DEAL, EPCI		2027		En cours	- Celui du Gol a été mis en place en 2018 et réuni régulièrement depuis 2021			Valentin et Mélodie (EVP ESU) ?
70	6. Organiser la gouvernance	6.2 Organiser la gouvernance à l’échelle des SAGE	6.2.1	Redynamiser les Commissions locales de l’eau (CLE) des SAGE	- Mettre à jour les arrêtés de composition des CLE et les réunir. / - Accompagner les EPCI	Plan eau (actions 33 et 34)	0	P1	EPCI	DEAL, OE	2026		En cours				Stéphanie
71	6. Organiser la gouvernance	6.3 Organiser la gouvernance à l’échelle de La Réunion	6.3.1	Réunir régulièrement la commission ressource en eau du CEB en tant qu’instance de concertation et de gestion de la ressource en eau à l’échelle de l’île	- La commission doit permettre le débat sur les sujets de fond, le partage d’informations concernant les études réalisées ou en cours, le RETEX sur les bonnes pratiques en termes de sobriété et le suivi du présent plan d’actions / - Viser 2 réunions par an	PDM (mesure 43)	1	P1	DEAL		action pérenne		En cours				Valentin
73	6. Organiser la gouvernance	6.3 Organiser la gouvernance à l’échelle de La Réunion	6.3.2	Mobiliser et coordonner l’ensemble des financeurs en s’appuyant sur le plan eau DOM			0	P1	DEAL	OE, OFB, Région, Département, EPCI	action pérenne		En cours				Christelle
74	6. Organiser la gouvernance	6.3 Organiser la gouvernance à l’échelle de La Réunion	6.3.3	Évaluer le rapport coût/bénéfice et la consommation énergétique des différentes actions envisagées et l’utiliser pour les prioriser	Notamment calculer les seuils de rentabilité des réseaux de distribution		1		OE		action pérenne		Non réalisée				Christelle
75	6. Organiser la gouvernance	6.4 Intégrer les enjeux de gestion quantitative de la ressource dans l’aménagement du territoire	6.4.1	Intégrer les enjeux de gestion quantitative de la ressource dans les documents de planification (SAR, SCOT et PLU)	Exemples d’obligations ou recommandations pouvant être intégrées dans les PLU : / - l’installation de citerne dans les nouvelles constructions (habitation et bâtiments agricoles) / - l’infiltration à la parcelle / - la plantation d’espèces adaptées à la sécheresse	CESE (préconisation 19)	1	P1	Région, EPCI, communes	DEAL	action pérenne		Non réalisée	Projet CIVIS/Commune au Tévelave pour équiper les bâtiments publics et les habitations individuelles, avec accompagnement technique et financier par OE / - Le maire des Avirons souhaite introduire cette disposition dans le règlement de PLU. Fait en métropole (par ex. PLU du Grand Dijon)			Valentin	UPEI, SACOD
76	6. Organiser la gouvernance	6.4 Intégrer les enjeux de gestion quantitative de la ressource dans l’aménagement du territoire	6.4.2	Intégrer les enjeux de gestion quantitative de la ressource dans la conception des projets structurants	MEREN, Ecocité Cambaie…		0		Département, TO…	DEAL	action pérenne		En cours				Valentin	UPEI
77	6. Organiser la gouvernance	6.5 Articuler gestion structurelle et conjoncturelle de la ressource pour prévenir les crises	6.5.1	Développer un plan de gestion de crise à l’échelle régionale	En particulier, rédiger un volet eau ORSEC	PDM (mesure 55)	0		Préfecture	DEAL, ARS	2026		Non réalisée				Valentin	UPEI
78	6. Organiser la gouvernance	6.5 Articuler gestion structurelle et conjoncturelle de la ressource pour prévenir les crises	6.5.2	Insérer un volet « eau potable » dans les plans (inter)communaux de sauvegarde (PCS)	Les PCS prévoient des dispositifs d’alerte et définissent des procédures à suivre en cas de crise	PDM (mesure 56)	0		communes	ARS	2027	125	Non réalisée				Valentin	UPEI
79	6. Organiser la gouvernance	6.5 Articuler gestion structurelle et conjoncturelle de la ressource pour prévenir les crises	6.5.3	Renforcer les liens entre la commission ressource du CEB et le comité sécheresse	- Les constats du comité sécheresse doivent pouvoir alimenter les débats de la commission ressource		0		DEAL		2025		En cours				Valentin	UPEI
97	6. Organiser la gouvernance	6.6 Former les acteurs de l’eau	6.6.1	Mettre en place une formation universitaire locale aux métiers de l’eau	- Intégrer les enjeux d'animation territoriale	PDM (mesure 55)	1		DEAL		2023		Terminée	Mise en place en 2023 d’une spécialité en alternance au sein du Master risques environnement en alternance à l’université du Tampon (dans le cadre d’une convention avec l’ENGEES)			Christelle
98	6. Organiser la gouvernance	6.6 Former les acteurs de l’eau	6.6.2	Développer les métiers de l’animation territoriale			1		?		action pérenne		Non réalisée
99	6. Organiser la gouvernance	6.6 Former les acteurs de l’eau	6.6.3	Former les élus et directeurs techniques sur la gestion quantitative de la ressource en eau et les enjeux de la sobriété			1	P1	Office de l’eau		action pérenne		Non réalisée	- Programme de formation 2021-2025 PEDOM à destination des EPCI en cours (financement AFD). Sera relancé en 2026 après les élections municipales / - Formation en cours d’élaboration OE/Espelia sur REUT et récupération eaux pluviales			Christelle

## a faire
recroiser avec :
	feuille de route
	comparer plan mileux aquatiques
	relire les docs source (assises de l’eau https://www.ecologie.gouv.fr/assises-leau, etc.)

Idées acquises au fil de l’eau :

	- Réfléchir à une étude sur l’évolution des habitats de la faune d’eau douce liés aux effets du changement climatique (repartir des bases de PHACAR et simuler les effets sur les étiages not. en s’appuyant sur les prévisions Météo France, sur les modélisations de Loieau) → dans le plan d’action de la commission ressource en eaudurobinet.re
	- Se rapprocher du SCETE et de l’ADEME pour voir quelles actions sont réalisées par rapport à l’adaptation au changement climatique
	- reprendre les mêmes stratégies que pour les économies d’énergie et la biodiversité (ERC)
	- décret fuites 2012 (suite au Grenelle) : à creuser. (objectifs de rendement pour les EPCI, majoration de la redevance par les AE, rendements plus élevés en ZRE...)
	- Convention de gestion et de répartition des eaux (p102 SDAGE)

## liste_synthétique_objectifs
Enjeu	Objectifs	Compter - Action
1. Mieux connaître la ressource en eau	1.1 Etudier le fonctionnement de certaines masses d’eau	1
	1.1 Etudier le fonctionnement de certaines masses d’eau spécifiques	1
	1.2 Connaître les besoins en eau des milieux	3
	1.2 Évaluer les volumes prélevables sans impact pour les milieux	1
	1.3 Renforcer les dispositifs de surveillance des ressources	2
	1.4 Connaître l’impact du changement climatique sur les ressources	1
2. Préserver la ressource en eau	2.1 Connaître les prélèvements et leurs impacts	3
	2.2 Construire une trajectoire de sobriété pour la Réunion	2
	2.3 Encadrer réglementairement les prélèvements	7
	2.4 Favoriser la recharge des nappes en s’appuyant sur les solutions fondées sur la nature	3
	2.5 Lutter contre la contamination de la ressource	4
3. Améliorer le transport de l’eau	3.1 Evaluer les pertes sur les réseaux	3
	3.2 Localiser et réduire les pertes sur les réseaux publics d’eau brute	2
	3.3 Localiser et réduire les pertes sur les réseaux publics d’eau potable	7
	3.4 Localiser et réduire les pertes sur les réseaux privés	2
	3.5 Accompagner financièrement le renouvellement des réseaux	1
4. Baisser les consommations	4.1 Mieux connaître les consommations d’eau	4
	4.2 Modifier les usages de l’eau potable	6
	4.3 Modifier les usages liés à l’irrigation	6
	4.4 Modifier les usages industriels	2
	4.5 Renforcer les efforts en période de sécheresse	2
5. Diversifier et sécuriser les ressources	5.1 Adapter la qualité de l’eau aux usages	4
	5.2 Développer l’utilisation des eaux de pluie	3
	5.3 Développer la réutilisation des eaux usées traitées (REUT)	1
	5.4 Prospecter de nouvelles ressources en eau souterraines	2
	5.5 Consolider les infrastructures	4
6. Organiser la gouvernance	6.1 Organiser la gouvernance à l’échelle des masses d’eau	1
	6.2 Organiser la gouvernance à l’échelle des SAGE	1
	6.3 Organiser la gouvernance à l’échelle de La Réunion	3
	6.4 Intégrer les enjeux de gestion quantitative de la ressource dans l’aménagement du territoire	2
	6.5 Articuler gestion structurelle et conjoncturelle de la ressource pour prévenir les crises	3
	6.6 Former les acteurs de l’eau	3
Total Résultat		90

## stats
Nombre d’actions par enjeu
					Nombre d'actions par enjeu
Compter - N° action	Données
Enjeu	P1	(vide)	Total Résultat
1. Mieux connaître la ressource en eau	5	4	9
2. Préserver la ressource en eau	15	4	19
3. Améliorer le transport de l’eau	8	7	15
4. Baisser les consommations	12	8	20
5. Diversifier et sécuriser les ressources	6	9	15
6. Organiser la gouvernance	6	7	13
Total Résultat	52	39	91

Répartition par référent SEB

référent UPEMA	Compter - N° action					Répartition par référent SEB
?	3
Christelle	20
Christelle ?	7
Christelle ou Valentin ?	2
Maëlys	2
Mélodie	3
Sabine ?	1
Stéphanie	3
Valentin	43
Valentin et Mélodie	3
Valentin et Mélodie (EVP ESU) ?	1
Valentin, Mélodie	1
(vide)	1
Total Résultat	90

Echéance de réalisation					Avancement
					Avancement des actions en mars 2025

Priorité	- tout -					Echéance de réalisation					Priorité	- tout -

Echéance	Compter - Action					Avancement mars 2025	Compter - Action
2023	1					En cours	46
2024	1					Non réalisée	42
2025	3					Terminée	2
2026	14					Total Résultat	90
2027	38
action pérenne	29
(vide)	4
Total Résultat	90

Contributions de l’atelier d’intelligence collective du 31/05/2024

				Proposition lors de l'atelier d'intelligence collective du 31/05/2024
Proposée par atelier 31/05/2024	Compter - Action
0	25
1	65
Total Résultat	90